Аналитическая записка

к отчёту о реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области»
по итогам 2025 года

Государственная программа Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/637-П» (государственная программа).

Изменения в государственную программу

За период с 01.01.2025 по 30.09.2025 в государственную программу внесено 4 изменения, в т.ч. в редакциях постановлений Правительства Ульяновской области:

Постановление Правительства Ульяновской области от 31 января 2025 г.
№ 1/38-П;

Постановление Правительства Ульяновской области от 01 июля 2025 г. № 15/341-П.

Постановление Правительства Ульяновской области от 07 ноября 2025 г.
№ 29/608-П;

Постановление Правительства Ульяновской области от 21 ноября 2025 г.
№ 31/653-П;

Изменения касались увеличения объёмов ресурсного обеспечения государственной программы, корректировки показателей государственной программы, структурных элементов в проектной части, а также иных технических корректировок.

Финансовое обеспечение реализации

государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения государственной программы по итогам 2025 года составило 278 617,81175 тыс рублей, что составляет 99% от плана (281 490,9 тыс рублей) за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в том числе:

- за счёт средств федерального бюджета – 127 736,9 тыс. рублей (100%
от годового планового значения - 127 736,9 тыс. рублей).

- за счёт средств областного бюджета – 150 880,91175 тыс. рублей (98%
от годового планового значения – 153 754,0 тыс. рублей)

Показатели уровня государственной программы

Государственной программой предусмотрено 2 показателя уровня программы. Значения показателей за 2025 год:

«Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), участвующей в деятельности молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет (включительно)» составило 27,1 % или 111 % от годового планового значения (24,5%):  74 784 (количество участников (членов) молодёжных общественных объединений на территории Ульяновской области / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)*100=27,1 %.

«Доля граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, в общей численности населения Ульяновской области 
в возрасте 7 лет и старше» составило 8,7% или 100% от годового планового значения (8,7%): 95 675 (численность граждан в возрасте 7 лет и старше, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность / 1099776 (численность населения Ульяновской области в возрасте 7 лет и старше) *100=8,7%.

Реализация структурных элементов

государственной программы в 2025 году

Структурный элемент № 1

1. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики», утверждён распоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р
«О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

1.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

«Доля молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики, в общей численности молодёжи в Ульяновской области» составило 29% или 132% от годового планового значения (22%): 81343 (численность молодёжи, задействованной в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики) / 276566 (общее количество молодёжи в Ульяновской области)*100=29%.

1.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 48 451,84122 тыс. рублей или 95% от годового планового значения (50 917,30551 тыс. рублей).

1.3. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 результата (мероприятия). За 2025 год значения мероприятий:

– по мероприятию «Реализованы социально значимые проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтёрства) 
и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» значение составило 125 единиц или 100% от годового планового значения (125 единиц).

По данным Платформы Добро.рф в Ульяновской области зарегистрировано 62 689 волонтеров, 2072 организаторов волонтерской деятельности, создано 9 126 мероприятий, 1 227 081 часов, курсы на Добро.Университете прошли 8881 человек. За 2025 года прирост составил 16 964 волонтеров, 826 организаторов, 4 376 мероприятий, 264 936 часов, 1558 обученных на Добро.Университете.

Официально открыто 14 Добро.Центров на территории 6 муниципальных образований, на базе 6 учреждений культуры, 4 некоммерческих организаций, 3 образовательных организаций профессионального образования, 1 учреждения социального обслуживания.

Также по итогам работы в 2025 году в 23-х муниципальных образованиях утвержден перечень мер поддержки добровольческой деятельности в целях реализации положений статьи 17.4 Федерального закона № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)».

В 2025 году Ульяновская область стала площадкой проведения Международного форума волонтеров СНГ «Солидарность», в рамках которого приняли участие 300 волонтеров стран СНГ, суммарно мероприятие посетило 600 человек. В волонтёрском сопровождении Форума приняли участие 40 человек. На Пленарном заседании выступили 2 федеральных эксперта – представители Ассоциации Добро.рф и АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи».

В течение года АНО «Счастливый регион» реализуется благотворительный проект, направленный на поддержку жителей приграничных территорий. Воспитанники детских школ искусств Ульяновской области, школьники, студенты создают уникальные поделки, которые можно приобрести за символическое пожертвование жителям Курской и Белгородской области. В проекте приняли участие более 3000 жителей региона.

Ежегодно в регионе проводится Областной слет волонтеров образовательных организаций Ульяновской области «Волонтер – это звучит гордо!». В 2025 году участие приняли более 300 волонтеров, 11 муниципальных образований.

Помощь участникам СВО является одним из передовых направлений добровольчества. В регионе действует 42 штаба взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», а в 2025 году впервые проведен Региональный форум волонтеров СВО «Тихая помощь», где свои практики, площадки представляли более 300 волонтеров из 24 муниципальных образований Ульяновской области.

В декабре 2025 года Ульяновская область заняла первое место в федеральной премии «#МыВместе» в номинации «Субъект Российской Федерации» за комплексную программу «Ульяновская область — территория добра». Премия «#МыВместе» является федеральной наградой, учреждённой по поручению Президента Российской Федерации, и направлена на поддержку и поощрение социально значимых добровольческих инициатив.

Проведены следующие мероприятия:

- Благотворительный проект «Ярмарка добра» - направлен на помощь жителям приграничных регионов и заключается в изготовлении поделок воспитанниками ДШИ Ульяновска и духовно-патриотического центра с.Арское и последующую выставку на ярмарке для продажи за символическое пожертвование для жителей Курской и Белгородской областей;

- благотворительная площадка в рамках торжественного мероприятия в честь Дня образования Ульяновской области;

- встреча со студентами-участниками федеральной программы «Обучение служением» ко Дню студента;

- благотворительные акции «Лапа помощи» - выезды с участием волонтёров в приюты для животных;

- семинары для специалистов, курирующих добровольчество в Ульяновской области, руководителей и сотрудников центров общественного развития «Добро.Центр» в рамках проекта по корпоративному развитию «Добро работает»;

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб» в рамках реализации Года защитника Отечества;

- просветительские встречи для школьников и студентов в рамках регионального проекта «Добро.Академия»;

- встреча с некоммерческими организациями в рамках клуба Международной премии #МыВместе и Всемирного дня НКО;

- мероприятия в рамках празднования Международного дня книгодарения;

- презентации волонтёрских направлений для студентов высших учебных заведений;

- встреча с добровольческим сообществом, активистами, НКО и органами муниципальной власти с участием ДПСО «ЛизаАлерт» с лекцией и мастер-классом по безопасности детей;

- семинар «Праздник материнства» в рамках десятилетия детства;

- волонтёрское сопровождение Дня воссоединения Крыма с Россией;

- просветительское мероприятие в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулёза совместно с ВОД «Волонтеры медики»;

- региональный Форум волонтёров СНГ «Солидарность»;

- выезды в муниципальные образования с целью проведения просветительских мероприятий на тему добровольчества (волонтёрства);

- выставка «Непокорённые» - мероприятие, посвящённое историям мирных жителей Курской области, переживших бои на приграничных территориях.

- участие волонтёров от Ульяновской области в Международном молодёжном историческом форуме «Сохранённая память» с 03 по 06 апреля 2025 года в г. Самаре;

- стратегическая сессия участников регионального клуба Международной премии #МЫВМЕСТЕ Ульяновской области;

- всероссийская акция «Сад Памяти» на территории Ульяновской области в рамках проведения Года защитника Отечества;

- презентация волонтёрских направлений «Ярмарка добра» для студентов высших учебных заведений;

- всероссийская акция «Красная гвоздика»;

- обучение специалистов и волонтёров общественного голосования Ульяновской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- всероссийский фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ на территории Ульяновской области;

- мероприятия в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках;

- просветительские встречи для школьников и студентов в рамках регионального проекта «Добро.Академия»;

- региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» совместно с Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области;

- выставка «Непокорённые» на базе Ульяновского государственного технического университета, посвящённая историям мирных жителей Курской области, переживших бои на границе;

- международная акция «Георгиевская лента»;

- всероссийская акция «Диктант Победы»;

- мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших детей совместно с ДПСО «ЛизаАлерт»;

- акция «Российский триколор» в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках празднования Дня России;

- региональная донорская акция, приуроченная ко Дню донора крови;

- Всероссийская акция «Огненная картина войны»;

- международная акция «Свеча памяти»;

- площадки с волонтёрскими направлениями в рамках празднования Дня молодёжи;

- волонтёрское сопровождение мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Государственного флага России;

- просветительские мероприятия в школах и СПО, приуроченные к празднованию дня знаний;

- региональный этап Международной Премии #МыВместе;

- Школа семейного волонтерства «Доброкруг»;

- Всероссийская акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», приуроченная к Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией;

- интенсивы по медиаволонтёрству в рамках проекта «Добрый студент»;

- в День солидарности в борьбе с терроризмом ульяновские волонтёры провели акцию «Свеча памяти» и митинг-реквием у памятника Дмитрия Разумовского;

- первый региональный форум штабов взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ «Тихая помощь»;

- Слёт волонтёров образовательных организаций Ульяновской области «Волонтёр – это звучит гордо!»

- торжественное мероприятие в честь Дня добровольца;

- Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» и другие.

– по мероприятию «Реализованы тематические семинары, слёты, форумы и подобные мероприятия в сфере работы с молодёжью на территории Ульяновской области областной организацией Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи» значение составило 76 единиц или 125% от годового планового значения (61 единица).

Проведены следующие мероприятия:

- проведение социологического исследования в форме экспертного опроса общественного мнения на тему: «Ценностно-патриотические регулятивы в формировании исторической культуры современной молодежи; к 80-летию Великой Победы» с 10 января по 07 февраля;

- всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» с 27 января по 15 февраля;

- межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр среди учащихся общеобразовательных учреждений «Симбирск Open Junior» с 15-16 февраля;

- военно-спортивная игра «Спартанец» среди студентов первых курсов ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 20 января по 20 февраля;

- региональный заочный этап Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законодательная инициатива» с 03 февраля по 14 марта;

- участие команды Ульяновского техникума железнодорожного транспорта в марафоне «Культурный код» в рамках Всероссийского кросс-культурного проекта – фестиваля «Разные. Смелые. Молодые» с 22 января по 10 марта;

- региональная школа тренеров Ульяновского регионального тренингового центра Российского Союза Молодёжи с 31 октября 2024 по 02 марта 2025;

- показ документального фильма «У края бездны. Фильм первый: Прорыв к центру» 18 февраля;

- региональный образовательный форум «Профи 73» области с 10 февраля по 16 марта;

- участие Сборной команды Ульяновской области в КВН «Люди в чёрном» с 28 февраля по 5 марта;

- конкурс «Мисс и Мистер УТЖТ 2025» среди студентов и сотрудников ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с 10 марта по 04 апреля;

- проведение языковых вебинаров по русскому языку в рамках деятельности Международного клуба дружбы Ульяновской области с 05 февраля по 30 апреля;

- корпоративный конкурс «Первичка РСМ» среди первичных отделений Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» с 02 апреля по 31 мая 2025 года;

- региональный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер и Мисс Студенчество Ульяновской области – 2025» с 24 марта по 17 мая 2025 года;

- региональный слёт Ульяновского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз  сельской молодёжи»;

- слёт участников проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» на территории Сенгилеевского района Ульяновской области;

- участие в очном этапе Конкурса в рамках XX Всероссийского молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива»;

- фестиваль «Ульяновская Студенческая Весна 2025» среди образовательных организаций высшего образования с 08 по 21 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области с 23 апреля по 07 мая 2025 года в Межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2025»;

- организация участия делегации Ульяновской области в Городищенский муниципальный район Волгоградской области для участия во Всероссийской Вахте Памяти 2025 «Сталинградская весна» с 23 апреля по 07 мая 2025 года;

- организация в г. Ульяновске Конкурса красоты, таланта и творчества «Мистер и Мисс ВСКС Ульяновской области – 2025» с 11 марта по 22 апреля 2025 года;

- организация участия Сборной команды Ульяновской области по КВН «Симбирскъ» в г. Рязань на игру 1/8 финала 2025 года Официальной Рязанской Лиги Международного Союза КВН с 09 по 13 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в г.Ставрополь на III Всероссийский фестиваль-проект «Российская школьная весна» с 20 по 27 апреля 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Будо-Кошелевский район Гомельской области Республики Беларусь для участия в Международной поисковой экспедиции «Волга-Днепр» с 20 апреля по 06 мая 2025 года;

-  организация участия делегации Ульяновской области в финале проекта для работающей молодёжи Приволжского федерального округа «МолоТ» 05-11.08.2025

- организация участия делегации Ульяновской области в Школе тренеров Ассоциации тренеров РСМ в г.Москве с 01 по 04 августа 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» в Барятинский район Калужской области с 09 по 25 августа 2025 года;

- участие в X Российско-Китайском молоджном форуме в формате «Волга-Янцзы» с 20 по 26 августа 2025 года;

- направление на Всероссийский слёт студентов Профессиональных образовательных организаций от проекта «Твой ход»;

- туристическая экспедиция на Тургеневские острова с 06 по 07 августа 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Международной поисковой экспедиции «Волга-Днепр» с 05 о 19 июля 2025 года (Жлобинский район Гомельской области Республики Беларусь);

- направление победителей конкурса «Историческое эссе» для участия в образовательной экскурсии в ИТАР-ТАСС в г. Москву с 03 по 05 июня 2025 года;

- участие в 1/4 финала КВН «Симбирскъ», г.Рязань с 25 по 29 августа 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Фестивале «Российская Студенческая Весна 2025» ПОО, г. Ставрополь;

- организация участия делегации Ульяновской области во Всероссийском слете «Выбираем будущее» г. Москва с 16 по 19 сентября 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в туристической поездке в г.Нижний Новгород победителей управленческого конкурса «Управленцы завтрашнего дня» с 06 по 11 сентября 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Слёте Всемирного фестиваля молодёжи г. Нижний Новгород с 16 по 21 сентября 2025 года.

- организация участия делегации Ульяновской области в полуфинале Всероссийских соревнований среди школьных спасательных отрядов с 15 по 16 сентября 2025 года, Чувашская республика;

- организация регионального этапа обучающей программы «Проводники смыслов» Федерального агентства по делам молодежи в г.Дмитровграде, г.Ульяновске с 16 по 18 октября 2025 года;

- организация и проведение регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2025» ООВО ПОО, с 03 сентября по 24 октября 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области во Всероссийском просветительском марафоне «Знание.Первые», приуроченном к 80-летию атомной промышленности в г.Москве с 26 по 28 сентября 2025 года;

- организация участия делегации Ульяновской области в Школе по развитию студенческих советов ПФО «Поволжские берега» с 09 по 12 октября;

- организация участия делегации Ульяновской области в XV Слёте студенческих отрядов ПФО в г.Казань с 16 по 19 октября;

- Профильная смена школы студенческого самоуправления «Школа актива»

- Кадровая школа Студенческого актива с 28 по 31 октября;

- организация участия делегации Ульяновской области в цикле обучения «Поисковый фронт» в рамках проекта «Центр поисковых инноваций» в г.Казань с 29 по 31 октября;

- Региональный этап Всероссийской акции «Марш знамени победы» 04 ноября;

- организация участия представителя от Ульяновской области в XIV Национальном музыкальном проекте «Универвидение» в г.Новосибирске с 08 по 14 ноября;

- организация участия делегации Ульяновской области в X Всероссийской спартакиаде студенческих отрядов с 10 по 18 ноября в г.Красноярске;

- Региональный форум «Молодежь против террора» 21 ноября;

- организация участия делегации Ульяновской области в XXXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» среди образовательных организаций высшего образования в г.Казань с 25 по 29 ноября;

- организация участия делегации Ульяновской области в Межрегиональной школе «Разные. Смелые. Молодые» в г.Санкт-Петербурге с 26 по 28 ноября;

- Фестиваль «Ульяновская студенческая осень» 27 ноября;

- IV Областной конкурс лучших практик студенческих организаций (объединений) профессиональных образовательных организаций Ульяновской области с 01 по 24 декабря;

- форум «Слёт сельской молодёжи Ульяновской области» 12 декабря;

- организация участия делегации Ульяновской области в финале Российской национальной премии «Студент года-2025» среди профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в г. Москва с 13 по 16 декабря;

- организация участия делегации Ульяновской области во Всероссийском молодёжном форуме достижений «Команда ПРОФИ» в г.Рязань с 17 по 19 декабря;

- встреча, посвящённая итогам реализации программ и проектов Российского Союза Молодёжи в Ульяновской области в 2025 году 27 декабря.

– по мероприятию «Проведены мероприятия с участием молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающей на территории Ульяновской области, региональным отделением Общероссийского государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» значение составило 15 единиц или 150% от годового планового значения (10 единиц).

Всего в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение первых» Ульяновской области зарегистрировано 100 056 участников, открыто 521 первичное отделение.

- Участие делегации Ульяновской области в Окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Приволжском федеральном округе.

Делегация Ульяновской области приняла участие в окружных сборах для старшей возрастной категории ВВПИ «Зарница 2.0» ПФО, которые прошли в Республике Башкортостан. Участие приняли 10 человек. Сборы прошли с 15 по 21 июля. Участники прошли обучающую программу и практическую подготовку, полевой выход, а также приняли участие в военно-тактической игре на местности, культурно-досуговых мероприятиях и активностях.

- Участие делегации Ульяновской области в подготовке инструкторов по оказанию первой помощи.

С 20 по 24 августа 2025 года 3 молодых педагога из города Ульяновска, Барышского района, Николаевского района прошли конкурсный отбор на программу подготовки инструкторов по оказанию первой помощи. Программа была проведена в городе Москва. Педагогами были изучены методики преподавания, отработаны важные навыки, выданы удостоверения инструкторов.

- Участие делегации Ульяновской области в Интенсиве Всероссийского проекта «Космическая экспедиция Первых 2025».

Команда «Экипаж Перспектив» из МБОУ СОШ №2 города Димитровграда 
(4 человека) успешно прошла отбор и приняла участие в финальном интенсиве, который состоялся с 27 по 29 августа в Центральном федеральном округе. Один из участников Галаев Павел стал победителем и был награжден на экскурсионную программу на космодром Байконур.

- Участие делегации Ульяновской области во Всероссийском детском туристическом слете «Больше, чем путешествие».

Три победителя Всероссийского конкурса «Открывай страну» (номинация – дети) от Ульяновской области стали участниками Всероссийского детского туристического слета на базе ВДЦ «Океан» г. Владивосток (Приморский край) с 28 августа по 19 сентября 2025 г. Ребята познакомились с шестью туристскими ролями, выбрали одну из них для себя, более подробно ее изучили. Также, в новых группах, по туристским ролям, наши школьники приняли участие в разработке и защите туристского проекта. За время смены ульяновцы приобрели много полезных навыков, таких как: навык безопасного нахождения в природной среде, развитие начальных туристских навыков и представления о содержании шести туристских должностей и более практические - сбор и разбор палатки, вязка семи туристских узлов, разжигание костра и приготовление на нем пищи и чая, исполнение туристских песен и игры на сплочение и командообразование.

- Участие делегации Ульяновской области в Финале Всероссийского конкурса детей и молодёжи «Лидер XXI века. Новые горизонты».

С 20 по 24 сентября 2025 года в городе Казани прошёл финал Всероссийского конкурса «Лидер XXI века. Новые горизонты». 3 школьницы из города Ульяновска, Майнского района, города Димитровграда, а также 1 студентка из Барышского района стали финалистами от Ульяновской области. Финалисты прошли конкурсные испытания, насыщенная обучающая программа и мастер-классы, лекции, экскурсии, культурная программа, проверка навыков — от коммуникации и стратегического мышления до эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости.

- Региональный проект «Кейс сессия: первый шаг».

Проект прошел в два этапа:

заочный этап (в период с 01 августа по 22 сентября 2025 года): прием заявок, выдача командам кейсов;

основной этап в онлайн-формате (в период с 23 сентября по 22 декабря): работа команд над кейс-заданием, презентация командами решения кейсов, оценка экспертами работ, работа экспертной комиссии, подведение итогов, обратная связь экспертной комиссии для участников, разбор кейсов, подведение итогов Проекта.

Участие в проекте приняли 644 человека. Победителем стала команда Victory group, г. Ульяновск, ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж».

- Региональный турнир «Элементарно!»

Турнир прошел в 3 этапа:

I этап: Заявочная кампанию прошла в период с 01 августа по 30 ноября 2025 года;

II этап: Игры проводились в онлайн-формате на Платформе (для команд из муниципалитетов и очно на базе Информационного центра по атомной энергии:

- с 01 сентября по 30 сентября 2025 года – первая игра Турнира;

- с 01 октября по 31 октября 2025 года – вторая игра Турнира;

- с 01 ноября по 30 ноября 2025 года – третья игра Турнира;

- с 01 декабря по 15 декабря 2025 года – финальная игра Турнира;

III этап: с 15 декабря по 31 декабря 2025 года – подведение итогов, награждение победителей и лауреатов.

Участие в проекте приняли 778 человек.

По итогам трех игр, в финал вышло 6 команд, которые по в рейтинговой таблице занимали лидирующие места. Финал прошел очно на базе Информационного центра по атомной энергии.

Чемпионы турнира: Команда «МозгЁлки», Карсунский район

- Региональный проект «Я – вожатый Первых» Ульяновская область.

Проект был реализован в период со 2 сентября по 30 ноября 2025 года. Участниками проекта стали 78 подростков Ульяновкой области в возрасте от 12 до 18 лет, стремящиеся освоить азы вожатского мастерства и стать наставниками для младших школьников.

Участники получили теоретический и практический опыт, который станет фундаментом для работы в качестве помощников вожатых в пришкольных лагерях в рамках программ «Орлята России», «Смены Первых. Время Первых» в летний оздоровительный период 2026 года.

- Участие делегации Ульяновской области в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

С 20 октября по 10 ноября в Международном детском центре «Артек» прошёл Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». В финале приняли участие 15 школьников Ульяновской области.

По итогам проведения финала лауреатами I степени стали 6 школьников, лауреатами II степени стали 9 школьников Ульяновской области.

- Участие делегации Ульяновской области в финале Всероссийского проекта «Первый студенческий».

В городе Москва с 17 по 19 ноября 2025 года проходил финал Всероссийского проекта «Первый студенческий». От Ульяновской области по итогам регионального этапа отобрались студенты из УлГТУ: Павлычева Анастасия, Прохорова Арина, Карасева Варвара. Участники защищали проект, который был разработан в рамках конкурса. Кроме этого, ребята делились опытом, усиливали лидерские навыки и находили новые возможности для развития.

- Участие делегации Ульяновской области в тематической смене «МедиаПритяжение».

С 18 ноября по 02 декабря на базе ВДЦ «Смена» 7 школьников Ульяновской области стали участниками тематической смены «МедиаПритяжение». Ребята погрузились в мир медиатворчества: получали новые знания, проходили практику и демонстрировали свои умения. По итогам смены они успешно справились со всеми заданиями от компании «Авито» и были награждены подарками. Смена стала не только возможностью прокачать навыки, но и площадкой для творческого роста, командного взаимодействия и вдохновения.

- Участие делегации Ульяновской области во Всероссийском чемпионате по первой помощи.

С 13 по 17 ноября 2025 года 2 команды школьников и студентов среднего профессионального образования Ульяновской области (12 человек) стали участниками Всероссийского чемпионата по первой помощи. Ульяновские команды достойно выступили, продемонстрировав свои знания и навыки 
в оказании первой помощи. В этом году участникам предложили насыщенную программу из трёх практических этапов. Первый этап – эстафета оказания первой помощи, где ребята быстро реагировали на экстренные ситуации 
и подбирали необходимые инструменты. Второй этап включал отработку пяти критически важных навыков, таких как сердечно-лёгочная реанимация 
и помощь при различных состояниях. Третий этап – моделированная чрезвычайная ситуация «Автобус», где участники демонстрировали свои умения в приближенных к реальным условиям.

- Участие делегации Ульяновской области в III Всероссийском слете «Хранителей истории».

III Всероссийский слет «Хранителей истории» прошёл в Республике Башкортостан, г. Уфа. Участие приняла делегация Ульяновской области в количестве 5 человек. Мероприятие было направлено на создание общей коммуникационной среды детей, молодёжи и их наставников, команда повышала уровень знаний и навыков организации деятельности по сохранению исторической памяти, а также обменивалась опытом успешных региональных практик в рамках проекта.

- Участие делегации Ульяновской области в Слете школьных клубов дипломатии.

С 23 по 26 ноября в городе Казань прошел Слет школьных клубов дипломатии. Всего делегация включала 5 человек. В число участников входила команда Школьного клуба города Ульяновска «Мы Вместе» с участием Просвирнова Дмитрия, Шангина Ивана, Усковой Ксении под руководством учителя иностранного языка и физики Усковой Олеси Владимировны. В индивидуальной программе участвовала Ксензова Ирма из Карсунского района Ульяновской области. Помимо конкурсной программы ребята приняли участие в интерактивах: представили Ульяновскую область в костюмах, которые были сшиты в швейной мастерской их школы, а также посетили Национальную библиотеку, где погрузились в мир знаний и вдохновения, и посетили казанский Кремль с экскурсией, чтобы насладиться величием архитектуры и узнать о богатом прошлом этого уникального места.

- Региональный проект «Школа актива» Движения Первых.

С 10 по 14 декабря в г. Димитровграде прошла Школа актива для участников Совета Первых регионального отделения Движения Первых Ульяновской области. В рамках Школы актива участники: посетили интерактивные лекции и мастер-классы, посвящённые коммуникации, командной работе, ораторскому мастерству и обратной связи, приняли участие в стратегических сессиях по подготовке и проведению событий Совета Первых, прошли командообразующие активности и вечерние мероприятия, провели событие в молодёжном пространстве «Скверик». Важным итогом Школы актива стали выборы, которые прошли на первом заседании Совета Первых регионального отделения Движения Первых Ульяновской области III созыва.

– по мероприятию «Проведены мероприятия по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» значение составило 3 единицы или 33,3% от годового планового значения (3 единицы).

В рамках мероприятия проделана следующая работа.

- Золотая книга Почёта молодёжи Ульяновской области.
В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 09.12.2010 № 101 «О Золотой книге Почета молодежи Ульяновской области» проведена работа по занесению имён молодых граждан в Золотую книгу Почёта молодёжи Ульяновской области. Занесение имени молодого гражданина в Золотую книгу Почёта молодёжи является мерой поощрения, учреждённой Губернатором Ульяновской области в знак признания заслуг и достижений молодёжи в сферах образования, охраны здоровья граждан, социальной защиты населения, науки, техники, культуры, искусства, охраны окружающей среды, общественной деятельности и в иных сферах. Ежегодно в Золотую книгу Почёта молодёжи заносятся не более десяти имён молодых граждан –в 2025 году 10 лауреатов получили денежное поощрение в размере 10 тысяч рублей; каждому молодому гражданину, имя которого занесено в Золотую книгу Почёта молодёжи, отводится одна страница, на которой размещаются его фамилия, имя и отчество (последнее - в случае наличия) и фотография размером 15х15 см, а также сведения, раскрывающие его заслуги и достижения. Отбор кандидатов для занесения в Золотую книгу Почёта молодёжи проведён Советом Золотой книги Почёта молодёжи Ульяновской области, состав которого утверждён распоряжением Губернатора Ульяновской области от 11.11.2024 № 877-р. В 2025 году было подано 106 заявок.

- Ежегодный Губернский конкурс молодёжных проектов. До конца 2025 года планируется проведение Губернского конкурса молодёжных проектов Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 31 августа 2015 г. № 434-П «О проведении ежегодного Губернского конкурса молодежных проектов Ульяновской области». На конкурс принимаются проекты, оформленные в виде карты проекта. Участие в конкурсе смогут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, которые проживают на территории Ульяновской области (далее – Конкурс).

Гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающими на территории Ульяновской области, было подано 70 заявок на участие в Конкурсе.

В соответствии с распоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 08.12.2025 № 105-р «О подведении итогов ежегодного Губернского конкурса молодёжных проектов Ульяновской области в 2025 году» был утвержден список из 30 лауреатов Конкурса. Денежные средства общей суммой 3 000 тыс. руб. были выплачены лауреатам Конкурса в соответствии с занимаемой степенью (1 степень – 150 тыс. руб.; 2 степень – 90 тыс. руб., 3 степень – 60 тыс. руб.).

3. Форумная кампания Росмолодёжи. В рамках форумной кампании Росмолодёжи молодые люди региона активно принимают участие
в заявочной кампании крупнейших федеральных и окружных образовательных форумов. За период с января по декабрь 2025 года 80 человек получили возмещение средств за проезд до места проведения мероприятия и обратно в рамках участия в таких форумах, как:

- Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» - 1 делегат;

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» - 2 делегата;

- Смена «Призвание» Всероссийского молодежного форума «Машук» - 3 делегата;

- Смена «Миссия» Всероссийского молодежного форума «Машук» - 6 делегатов;

- Смена «Сообщество» Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ» - 1 делегат;

- Смена «Семья» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» - 1 делегат;

- Смена «Созидание» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» - 3 делегата;

- Смена «Единство» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» - 3 делегата;

- Смена «Служение» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» - 2 делегата.

- Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» - 2 делегата;

- Образовательный интенсив «Медиашкола» - 4 делегата;

- Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» - 1 делегат;

- Всероссийский семинар-совещание руководителей региональных отделений ВСКС – 1 делегат;

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов» - 1 делегат;

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Область будущего» - 2 делегата;

- Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида» - 1 делегат;

- Всероссийский патриотический форум – 2 делегата;

- Финал Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» - 2 делегата;

- Программа «Жить и создавать в России» Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2025» - 3 делегата;

- Фестиваль молодёжных инициатив Рязанской области – 1 делегат;

- Смена «Вдохновляю» Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2025» - 1 делегат;

- Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы – 11 делегатов;

- Летние школы академии творческих индустрий «Меганом»:

- Летняя школа, посвященная 110-летию со дня рождения композитора Георгия Спиридова – 1 делегат;

- Летняя школа, посвященная 90-летию со дня театрального актера и режиссера Олега Табакова – 1 делегат;

- Летняя школа, посвященная советскому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару – 6 делегатов;

- Летняя школа, посвященная отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли – 1 делегат;

- Летняя школа, посвященная 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского – 1 делегат;

- Летняя школа, посвященная 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана – 3 делегата;

- Летняя школа, посвященная перекрестным годам культуры России и Китая – 3 делегата.

1.4. Достигнуто 8 контрольных точек или 100% от годового планового значения (8 контрольных точек), из них 2 контрольные точки в 1-м квартале, 1 контрольная точка во 2-м квартале, 5 контрольных точек в 4-м квартале.

Структурный элемент № 2

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы», утверждён распоряжением Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 24.01.2025 № 8-р «О некоторых мерах реализации государственной программы Ульяновской области «Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области» и приложением № 2 к государственной программе.

2.1. Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

«Доля выполненных показателей государственного задания областным государственным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» составило 100% от годового планового значения (100%) (29 показателей из 29).

В 2025 году ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» проведены следующие мероприятия.

- Академия развития «Клуб молодых предпринимателей» - программа, направленная на развитие молодёжного предпринимательства через мастер-классы, образовательные программы и мотивирующие мероприятия, такие, как агитационные встречи, мастер-классы, образовательная программа, открытие сезона федеральной программы молодёжного предпринимательства, запись аудиокниг и подкастов с успешными предпринимателями. Участники получают практические навыки общения с партнёрами, развивают потенциал в управлении бизнесом и реализуют собственные инициативы;

- Академия развития «Клуб молодых семей» - 8 февраля в областном учреждении «Дом молодых» организован психологический тренинг «Он и Она: как проживать конфликты и кризисы». Ведущими выступили специалисты из Центра коррекционной и семейной психологии. Тренинг был посвящён различным аспектам построения супружеских отношений в паре, включая понимание нормальности конфликтов и способов их разрешения. 2 марта для жён военнослужащих проведена встреча с целью оказания поддержки в профессиональном развитии. 5 марта совместно с Информационным центром по атомной энергии был организован квиз «Женщина в атомной энергии» в формате интеллектуальной игры. Участники смогли проверить свои знания в области атомной энергетики, узнать интересные факты о достижениях женщин в этой сфере. 9 марта в Доме молодых состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню;

- лекция «Подвиги российских военных» в рамках Академии развития «Служу Отечеству» (21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества). Участниками мероприятия стали 109 представителей молодёжи. Приглашённым лектором мероприятия стала Бравина Марина Алексеевна – кандидат исторических наук, профессор кафедры дошкольного, начального обучения и методики преподавания общеобразовательных дисциплин Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.Ульянова. Лектор рассказала участникам о подвигах российских военных в разные исторические эпохи, начиная с древнерусского времени и заканчивая современностью. В рамках мероприятия участникам был презентован и показан фильм, подготовленный Центром общественных инициатив и социальных проектов «Волга». Фильм посвящён жизни и подвигу Героя России, командира разведывательной роты 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-1 гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Воздушно-десантных войск, гвардии капитана Вадима Епифанова, погибшего в ходе СВО;

- церемония награждения участников X Всероссийского военно-исторического фестиваля «Бессмертный подвиг», посвящённого памяти Героя Советского Союза А.М. Матросова в рамках Академии «Служу Отечеству». Мероприятие представляло собой чествование участников военно-исторической реконструкции, которые внесли вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи, на котором участникам вручены памятные медали.

- интеллектуальная игра «Квиз» в рамках в рамках отборочного этапа проекта Приволжского федерального округа для работающей молодёжи «МолоТ». Участниками мероприятия стали 122 представителя работающей молодёжи. Цель проекта «МолоТ» - создание условий для самореализации работающей молодёжи, укрепление профессиональных и культурных связей между трудовыми коллективами, развитие творческого и спортивного потенциала молодых работников, а также формирование корпоративной культуры. «МолоТ» — первый в России масштабный проект для работающей молодёжи. Участниками интеллектуальной игры стала работающая молодежь из шести предприятий региона: АО «УКБП», филиал АО «АэроКомпозит», филиал ПАО «Ил» - Авиастар, АО УМЗ, ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» и АО «ГНЦ НИИАР». Команды соревновались в пяти раундах по уровню знаний об истории и культурном наследии Поволжья. В рамках мероприятия участников проверяли на логику, знания о Великой Отечественной войне, родном крае и другое.

- создание короткометражных видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне «80 лет мирного неба» в рамках Академии развития «Служу Отечеству». В преддверии Дня Победы в социальных сетях ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» опубликовано три ролика, два будут опубликованы в памятные даты, связанные с ключевыми событиями Великой Отечественной войны.

- региональный этап Интеллектуальной Олимпиады среди студентов «IQ-ПФО» (общественный проект ПФО). Олимпиада в 2025 году проводилась по 7 направлениям: Робототехника; Парламентские дебаты; Управленческие поединки; Конкурс инженерных команд; Пилотирование БПЛА; Программирование БПЛА; «Что? Где? Когда?».

Сроки проведения этапов Олимпиады в сезоне 2024-2025 гг.:

-	1 этап (внутривузовский). Сроки проведения: 15 января 2025 г. - 14 февраля 2025 г.

Внутривузовский этап был организован во всех образовательных учреждениях высшего профессионального образования Ульяновской области для повышения вовлеченности студентов к участию в Олимпиаде представители ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» выступили на каждом из этапов с приветственным словом об Олимпиаде и отметили победителей призовой продукцией, осветили их проведение в медиа-пространстве.

-	2 этап (региональный). Сроки проведения: 13 марта - 26 марта 2025 г. Региональный этап был организован по 5 направлениям:

13.03.2025 – по направлению «Парламентские дебаты» в ОГАУ «ММЦ «Дом молодых». В рамках подготовки к данному направлению 12.03.2025 был проведен мастер-класс по ораторскому мастерству и публичным выступлениям от профессионального ведущего мероприятий – Алексея Железнякова. В региональном этапе приняло участие 12 человек.

19.03.2025 – по направлению «Управленческие поединки» в ОГАУ «ММЦ «Дом молодых». В региональном этапе приняло участие 16 человек.

26.03.2025 – по направлениям «Пилотирование БПЛА» и «Программирование БПЛА». В рамках данного направления было выстроено сотрудничество с в ФГБОУ ВО «УИГА им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» по вопросам представления пространства и преподавателя для проведения тренировочных занятий и регионального этапа. По направлению «Программирование БПЛА» в региональном этапе приняло участие 2 человека, по направлению «Пилотирование БПЛА» - 4 человека.

20.03.2025 – по направлению «Игра «Что? Где? Когда?» с приглашением Бориса Белозерова - капитана команды телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладателя Хрустальной совы, чемпиона мира по «Брейн-рингу» и многократного победителя игры «Самый умный». В региональном этапе приняло участие 19 команд – 126 человек.

По результатам регионального этапа в состав делегации вошли 18 студентов.

3 этап (Окружной финал). Сроки проведения: 23-25 апреля 2025 г. в г. Саранске Республики Мордовия на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва Ульяновскую область представили 18 участников делегации.

Виды программы (направления) Олимпиады:

| Направление Олимпиады | Место |
| --- | --- |
| Управленческие поединки; | 2 место |
| Конкурс инженерных команд; | 1 место |
| Робототехника; | 12 место |
| Парламентские дебаты; | 10 место |
| Пилотирование беспилотных летательных аппаратов; | 14 место |
| Программирование беспилотных летательных аппаратов; | 9 место |
| Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | 10,5 место |

- творческий фестиваль «СОтворение» среди студенческих отрядов Ульяновской области 28,29 и 30 апреля. Фестиваль «СОтворение» стал значимым культурно-образовательным мероприятием, направленным на создание условий для творческой самореализации, профессионального становления и развития гибких навыков среди представителей студенческой молодежи Ульяновской области. Данный проект выступил в качестве эффективной платформы для раскрытия потенциала молодых людей, способствуя их активной интеграции в социально-культурную и профессиональную среду региона. Участниками фестиваля стали 150 представителей молодёжи;

- курсы подготовки вожатых с 13 по 24 апреля. 13 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых Детского курорта «Вита». Участниками стали 49 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период. 16 и 24 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых ДОЛ «Волжанка» от студенческого педагогического отряда «Черная икра». Участниками стали 79 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период. 17 апреля в Доме молодых прошли курсы подготовки вожатых от студенческого педагогического отряда «Хохлома». Участниками мероприятия стали 12 представителей молодежи, которые планируют работать вожатыми в летний период;

- День рождения студенческих педагогических отрядов «Кит» и «Первый солнечный. 19 апреля 2025 года в Доме молодых прошло мероприятие «День рождения студенческих педагогических отрядов «КИТ» и «Первый Солнечный» в рамках Академии развития труда и карьеры. Участникам стали 62 представителя студенческих отрядов Ульяновской области, в том числе представители регионального штаба.

- Весенний сезон Арт-резиденции «Тепло» федеральной сети арт-резиденций «Таврида-Арт». Проект представляет собой цикл мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала участников посредством обширной программы занятий. В течение сезона проходили репетиции музыкальной студенческой группы УлГТУ в студии звукозаписи (подготовка к фестивалю «Студенческая весна»), репетиции Дочернего творческого объединения «Безотцовщина» со спектаклем «Блонди», показ художественного фильма «Амели», мастер-классы по бальным танцам;

- Комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 3 апреля в Доме молодых прошла встреча с участником специальной военной операции и автором всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» - Александром Борматовым. Участниками мероприятия стали 60 молодежи. 18 апреля в Доме молодых прошел финал регионального конкурса «Геноцид без права на забвение». Участниками конкурса стали 50 представителей обучающейся молодежи из средних профессиональных учреждений и советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями Ульяновской области. 21 апреля прошла встреча молодежи Ульяновской области с участниками велопробега посвященного 80-летию Победы из Республики Казахстан. Участниками стали 16 представителей молодежи. 7 мая в Доме молодых прошел концерт «Военные песни о главном» вместе с вокальной студией «Время петь». Участниками мероприятия стали 47 представителей молодежи.

- Открытие третьего трудового семестра. 23 мая 2025 года было организовано и проведено «Открытие третьего трудового семестра», оно проводилось в два этапа, первый из которых проводился во «Владимирском саду», а второй в ОГАУ «ММЦ «Дом Молодых». Первый этап открытия включал в себя: проходку флагоносцев, награждение грамотами от министерства молодежного развития Ульяновской области, вручение путевок в третий трудовой семестр командирским составам линейных отрядов, творческие номера. Второй этап мероприятия включал в себя: Тематический квиз, командообразующие и творческие мастер классы. Участниками мероприятия стали 150 представителей молодежи;

- комплекс мероприятий ко Дню молодёжи. В рамках федеральной концепции Дня молодёжи в Ульяновске были организованы мероприятия в рамках направлений: Знай, Люби, Гордись, Приумножай. 
В Рамках направления «Знай» 27 июня совместно с Российским обществом «Знание» был организован лекторий, на котором выступил Герой Российской Федерации Дамир Касимович Юсупов. Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — выжили. В рамках направления «Люби» на Соборной площади выступили представители молодёжи из Индии, обучающиеся в Ульяновском государственном университете, являющиеся членами Международного клуба дружбы Ульяновской области. В рамках направления «Гордись» была организована интерактивная площадка поискового отряда «ЛизаАлерт», на которой представители организации рассказали о возможностях общественной деятельности в волонтёрской организации. В рамках направления Приумножай совместно с Платформой «Россия — страна возможностей» была организована лекция «Открывая новые горизонты: от занятий в кружке до реализации грантового проекта в 16 лет». Лектором выступила Стеклова Елена Сергеевна, эксперт сообщества «Созвездие Флагманов образования», директор МБУ ДО г.Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета», советник Министра просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам дополнительного образования, член регионального сообщества «Наставников-просветителей Ульяновской области». В рамках комплекса мероприятий было организовано выступление музыкальной группы «Пицца», которые выступили на Соборной площади (по данным геоаналитики, общее количество зрителей и участников составило 37 тыс человек).

- «Летний  сезон Арт-резиденции «Тепло» федеральной сети арт-резиденций «Таврида-Арт» в рамках Академии развития «Креативные технологии». 7 июля 2025 года в Молодёжном многофункциональном центре «Дом молодых» состоялась встреча с молодёжной секцией Ульяновской областной организации Союза архитекторов России, приуроченная ко Дню архитектора. Его целью было формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, а также развитие их творческого, профессионального и интеллектуального потенциалов.

- 1 и 17 июля в Доме молодых было организовано и проведено творческое мероприятие, направленное на профилактику асоциального и деструктивного поведения. Участниками мероприятия стали 118 подростков из Луганской Народной Республики, участвующие в программе «Университетские смены» при Ульяновском государственном техническом университете. Такие мероприятия помогают отвлечь подростков от негативных влияний окружающей среды, способствуют развитию творческих способностей и коммуникативных навыков, формируют позитивные модели поведения и снижают риск вовлечения молодежи в противоправные действия. Мероприятие создало условия для социализации, саморазвития и повышения уровня культуры среди подростков, предотвратило возможные негативные последствия девиантного поведения. Также для участников были проведены литературные квизы «ЛитероТур», на котором ребята определяли классические произведения через картинки и угадывали известных русских писателей.

- с 12 по 14 сентября на базе Детско-юношеской школы №6 было организовано и проведено мероприятие «Региональная спартакиада студенческих отрядов Ульяновской области в рамках Академии развития труда и карьеры». В рамках Мероприятия прошли соревнования по шести дисциплинам: мини-футбол, волейбол, баскетбол 3х3, многоборье ГТО, тэг-регби, фиджитал-онлайн, армрестлинг и перетягивание каната.

- 21 июля в Доме молодых состоялась интеллектуальная викторина «Ветер перемен», организованная совместно с командой Молодежного парламента Ульяновской области. Участниками мероприятия стали 70 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. В ходе мероприятия участники смогли продемонстрировать свои знания в различных областях, включая музыку, искусство, кино, науку и историю. Особое внимание было уделено вкладу Ульяновской области в достижение Победы, что способствовало расширению кругозора и углублению патриотических чувств среди молодежи.

- Организация комплекса мероприятий, проводимых в рамках Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» с мая по июль 2025 года. В рамках организации участия делегации Ульяновской области в Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» была проведена масштабная информационная коммуникация по привлечению молодежи Ульяновской области для участия в Форуме. Для формирования  делегации Ульяновской области была проведена работа по отбору кандидатов - от региона было подано 660 заявок. Оценивались видеоролики-визитки, где претенденты рассказывали, почему именно они должны представлять наш регион на форуме. Дополнительно каждый из участников делегации был обеспечен имиджевой брендированной продукцией региона. Имиджевая продукция была изготовлена в соответствии с тематикой «Ульяновск - город трудовой доблести». В рамках организации участия делегации Ульяновской области в Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» была подготовлена и реализована программа шатра Ульяновской области. Определена ключевая тематика представления региона – город трудовой доблести.

Результаты участников делегации в индивидуальных активностях: Победа в составе команды конкурса социальных проектов в треке «Управление», приз - поездка на Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» платформы Росмолодёжь Форумы - Яшин Александр. Благодарственное письмо участника Театра Первых Молодежного форума ПФО «иВолга» - Субботина Татьяна. Подарочный сертификат на сумму 100 000 рублей, дающий право на бесплатное участие в Преакселераторе 5.0 Сколково вне конкурса - Дятлов Владислав. Мас-рестлинг - 3 место - Новиков Клим. Лазертаг - 3 место - Кирилл Исаев.

- участие в VI сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART» (Общественный проект ПФО). Подготовка к конкурсу включала приобретение необходимых материалов и инструментов, подготовку конкурсной заявки на окружной этап, нанесение мурала на фасад здания, съёмку и монтаж видео-визитки на конкурс. В рамках мероприятия художник - создатель мурала Петров Марат Ильдарович изобразил мурал «Из поколения в поколение» по адресу ул. Любови Шевцовой, 57А.

В рамках направления деятельности «Академия развития «Ты в Грантах» сотрудниками ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» проведена серия обучающих семинаров по обучению навыкам социального проектирования, участниками которых стали молодежь из муниципальных образований Ульяновской области, студенты высших образовательных организаций Ульяновской области.

Реализован общественный проект ПФО «XI Слёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

Одним из реализуемых общественных проектов является Слёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который прошёл с 1 по 4 октября 2025 года в Нижнем Новгороде.

Подготовительный этап делегации Ульяновской области прошел на территории лагеря «Смарт» по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, Чердаклинское городское поселение  с 18 по 29 августа 2025 года, где с участниками работали опытные наставники, реализуя программу подготовки к практическим конкурсным испытаниям в рамках Слёта: архивный поиск, оказание первой помощи, военно-историческая викторина, топография и ориентирование на местности, техника безопасности.

По итогам подготовительного этапа в состав делегации вошли представители отрядов ПО «Крутояр», КПО «Ратибор», ПО «Патриот», ПО «Память», ПО «Век» всего на Слете Ульяновскую область представили 16 молодых поисковиков.

01.10.2025 Ульяновская делегация отправилась на Слёт поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в Нижнем Новгороде.

Участники делегации приняли участие в 8 конкурсных испытаниях:

1. Конкурс «Визитная карточка команды»;

2. Конкурс «Экспозиции по итогам полевого сезона»;

3. Конкурс «Военно-историческая викторина «Вторая мировая война 1939-1945 гг.»;

4. Испытание «Топография и ориентирование на местности»;

5. Конкурс «Архивный поиск»;

6. Испытание «Оказание первой помощи»;

7. Испытание «Поисковая викторина и техника безопасности»;

8. Испытание «Порядок проведения и документирование полевых и поисковых работ».

По результатам XI Слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» 2025 года, Ульяновская делегация заняла за «Визитную карточку команды» - 9 место, в номинации «Экспозиции по итогам полевого сезона» - 12 место, в «Военно-исторической викторине» - 9 место, за конкурс «Топография и ориентирование на местности» - 8 место, в испытании «Архивный поиск» - 6 место, в испытании «Оказание первой медицинской помощи» - 6 место, в «Поисковой викторине и технике безопасности» - 4 место, в испытании «Порядок проведения и документирование полевых и поисковых работ» - 4 место.

4 декабря 2025 года в Областном дворце творчества Детей и молодёжи прошло итоговое мероприятие – конференция по подведению итогов в молодёжной политике за 2025 год. В программу мероприятия вошло подведение итогов работы студенческих отрядов за 2025 год, церемония награждения самых активных членов регионального отделения и партнёров, творческая программа и работа интерактивных площадок, демонстрирующих направления работы.

Участниками мероприятия стали 150 человек: представители молодёжи, представители молодёжных организаций, студенты. На мероприятии участники узнали про направления работы движения, о мероприятиях, проводимых организацией, а также о возможностях самореализации в Ульяновском Региональном отделении Российских студенческих отрядов.

В течение 2025 года на территории Ульяновской области реализована Всероссийская программа сопровождения молодых государственный и муниципальных служащих «ГосСтарт».

Первая встреча в 2025 году в рамках ГосСтарт.Диалог прошла 13 февраля с Председателем Правительства Ульяновской области - Спирчаговым Геннадием Степановичем.

Вторая встреча прошла 10 июня с Руководителем Штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа «МООО «РСО» и экспертом Росмолодёжь.Гранты - Нагиным Алексеем Владимировичем. В рамках встречи участники узнали историю карьерного развития спикера, а также получить ответы на интересующие вопросы на тему Российских Студенческих Отрядов и социального проектирования.

Третья встреча прошла 8 ноября с начальником отдела информационных технологий и защиты информации Управления по труду и занятости населения Нижегородской области - Кажиным Александром Дмитриевичем в рамках форума молодых политиков «Стратегия молодости».

В рамках направления по профилактике деструктивного поведения среди молодёжи ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» в течение 2025 года проведены тематические встречи, лекции, тренинги и мастер-классы, способствующие всестороннему развитию способностей и талантов у молодёжи, направленные на организацию досуга в свободное от учёбы время.

Участие в мастер-классах помогает представителям молодёжи находить полезные и интересные занятия, отвлекаясь от негативных влияний и рисков, связанных с антисоциальным поведением, способствует развитию лидерских качеств среди участников, что повышает их уверенность в себе и способность брать ответственность за собственные решения и поступки. Эти качества помогают противостоять негативному влиянию сверстников и избегать ситуаций, способствующих девиантному поведению.

2.2. Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составило 56 077,88208 тыс. рублей или 99% от годового планового значения (56 485,50604 тыс. рублей).

Структурный элемент № 3

3. Региональный проект «Россия – страна возможностей (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Россия – страна возможностей», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).

3.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено
2 показателя. За 2025 год значения показателей:

- Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики

Специалистами ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» проведён ряд мероприятий на базе молодёжного центра, а также выездные мероприятия на базе организаций профессионального и высшего образования.

По показателю «Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики» за 2025 год численность молодёжи, охваченной мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики, составила 31 858 человек или 11,5 %.

С учётом установленного планового значения показатель достигнут.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 7,2 % | 11,5 % |

- Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на профессиональное развитие

По показателю «Доля молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие» за 2025 год численность молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие,  составила  128 646  человек или 46,5 %. С учётом установленного планового значения показатель достигнут.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлечённых в мероприятия, направленные на профессиональное развитие |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 46,2 % | 46,5 % |

3.2 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено
3 результата. За 2025 год значения результатов:

- Участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

В мае 2025 года Министерством был получен проектный график проведения летних школ Академии творческих индустрий «Меганом» (далее также – летние школы), включающий в себя 9 образовательных мероприятий. Летние школы – это новый формат образовательных заездов, проводимых АНО «Таврида.Арт» для деятелей культуры и искусства в Республике Крым. В соответствии с графиком проведения летних школ была организована работа по информированию потенциальных участников о возможности участия в образовательных мероприятиях, а именно: был составлен и соблюдается контент-план тематических публикаций на основе материалов АНО «Таврида.Арт», информация о проведении тематических смен была направлена в учебные заведения и общественные организации Ульяновской области. Информационное освещение мероприятий в средствах массовой информации составляет порядка 9 тыс. просмотров.

19 делегатов от Ульяновской области приняли участие в очном формате следующих образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»:

- Первая летняя школа, посвящённая 110-летию со дня рождения композитора Георгия Свиридова (4-10 июня 2025 г.):

- Арт-школа хореографии – 1 делегат;

- Арт-школа музыкального менеджмента и продюсирования – 1 делегат.

2. Вторая летняя школа, посвящённая 90-летию со дня рождения театрального актёра и режиссёра Олега Табакова (12-18 июня 2025 г.):

- Арт-школа режиссуры событий – 1 делегат;

3. Четвертая летняя школа, посвящённая советскому юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару (3-10 июля 2025 г.):

- Арт-школа «Культорги» - 5 делегатов;

- Арт-школа «Абрикосовый сад» - 1 делегат.

4. Пятая летняя школа, посвященная отцу советской атомной энергетики Игорю Курчатову и 80-летию атомной отрасли (13-19 июля 2025 г.):

- Арт-школа «Наука говорит» - 1 делегат.

5. Седьмая летняя школа, посвященная 185-летию со дня рождения русского композитора Петра Чайковского (15-21 августа 2025 г.):

- Арт-школа экологии – 1 делегат.

6. Летняя школа, посвященная 105-летию со дня рождения художника мультипликационного кино Леонида Шварцмана (6-12 сентября 2025 г.):

- Арт-школа молодежных советов – 2 делегата;

- Арт-школа компьютерной анимации – 1 делегат.

7. Летняя школа, посвященная перекрёстным Годам культуры России и Китая (17-23 сентября 2025 г.):

- Арт-школа новых медиа – 4 делегата;

- Арт-школа современных библиотек – 1 делегат.

Дополнительно в целях достижения результата «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» регионального проекта «Россия – страна возможностей (Ульяновская область)» в октябре 2025 года Министерством было организовано участие молодых деятелей искусства в онлайн-лектории, организованном АНО «Таврида.Арт». По итогам прохождения онлайн-лектория 9 представителей молодёжи Ульяновской области получили сертификаты о его прохождении.

Таким образом, общее количество молодёжи, прошедшей образовательные заезды в очном и онлайн-форматах, составляет 28 человек, результат достигнут.

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 28 чел. | 28 чел. |

- Создание законодательной основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования.

Данный результат предполагает разработку нормативно-правового акта в Ульяновской области или внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие молодёжное инициативное бюджетирование.

В соответствии запросом Федерального агентства по делам молодёжи Министерством молодёжного развития Ульяновской области проведён мониторинг сферы инициативного бюджетирования в Ульяновской области.

На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее – Правила), утверждённые государственной программой Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» от 30.11.2023 № 32/628-П.

Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 мая 2024 г. № 12/270-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» внесены изменения в подпункт 1 пункта 12 Правил, согласно которым с молодёжными инициативами (мероприятия, предусматривающие осуществление строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, а также благоустройство объектов, необходимых для организации досуга и развития молодёжи) могут выступать инициативные группы граждан в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проживающих на территории соответствующего муниципального образования.

Данный нормативный правовой акт учтён Федеральным агентством по делам молодёжи. В связи с этим результат «Создание законодательной основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования» в Ульяновской области зачтён.

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 1 ед. | 1 ед. |

- Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 1 ед. | 1 ед. |

В рамках реализации программы «Регион для молодых» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-071 от 24.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Россия – страна возможностей», размер субсидии составляет 119 957,1 тыс руб., в том числе бюджету муниципального образования «город Димитровград» - 59 208,116 тыс руб., бюджету муниципального образования «Новоспасский район» - 15 544,6495 тыс руб., ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» - 45 204,3345 тыс. руб.

Реализация программы «Регион для молодых» включает создание двух молодёжных центров муниципального уровня – в г. Димитровграде
и р.п. Новоспасское, а также проведение мероприятий для молодёжи
ОГАУ «ММЦ «Дом молодых».

Всего в областном бюджете Ульяновской области на реализацию программы предусмотрено 166 067,7 тыс руб., в том числе:

Средства федерального бюджета – 119 957,1 тыс руб.;

Средства областного бюджета – 46 110,6 тыс руб. (3 710,0134 тыс руб. – софинансирование в размере 3%, 42 400,6 тыс руб. – дополнительное финансирование).

Средства местного бюджета на реализацию программы предусмотрены в размере 1% в качестве софинансирования расходных обязательств.

- Создание молодежного центра в г.Димитровград
(ул.Курчатова, д. 24А)

Объём средств из областного бюджета
на реализацию программы для муниципального образования
«город Димитровград» - 98 239,9 тыс руб., в том числе на:

- капитальный ремонт: 88 617 тыс руб.

Капитальный ремонт выполнен в полном объёме, объект принят в эксплуатацию 15.12.2025. Средства, предусмотренные на капитальный ремонт, исполнены в полном объёме.

- проведение мероприятий и обучение сотрудников:
9 622,8 тыс руб. (реализация мероприятий и проектов по тематическим направлениям: работа с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.). В рамках программы «Регион для молодых» на территории муниципального образования «город Димитровград» проведено 21 мероприятие для молодёжи с общим охватом 10 500 человек. Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, исполнены в полном объёме.

- Средства, предусмотренные на оснащение молодёжного центра, доведены до бюджета муниципального образования «город Димитровград» «горизонтальной субсидией» из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» в сумме 20 млн руб.

Молодёжный центр полностью оснащён оборудованием для организации полноценной работы с 2026 года.

Средства, предусмотренные на закупку оборудования, исполнены в 2025 году в полном объёме.

- Создание молодёжного центра в р.п.Новоспасское
(ул.Победы, д.35)

Объём средств из областного бюджета для р.п. Новоспасское – 21 225,41185 тыс. руб., в том числе на:

- ремонт: 12 874,48042 тыс руб.

Ремонт выполненном в полном объёме, работы завершены 30.09.2025. Средства, предусмотренные на ремонт, исполнены в полном объёме.

2) приобретение оборудования: 2 742,58144 тыс руб.

Молодёжный центр полностью оснащён оборудованием для организации полноценной работы с 2026 года.

Средства, предусмотренные на закупку оборудования, исполнены в полном объёме.

3) проведение мероприятий и обучение:  5 608,350 тыс руб. (реализация событий и проектов по тематическим направлениям: работа
с творческой молодёжью, популяризация ЗОЖ, патриотические мероприятия, работа с молодыми семьями, волонтёрами и др.).

В рамках программы «Регион для молодых» на территории муниципального образования «Новоспасский район» проведено 11 мероприятий для молодёжи с общим охватом 5000 человек.

Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, исполнены в полном объёме.

- Реализация программы «Регион для молодых» ОГАУ «ММЦ «Дом молодых» в 2025 году.

Также программой предусмотрена реализация молодёжных мероприятий на территории Ульяновской области ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых».

Объём средств из областного бюджета
на реализацию данных мероприятий  - 46 602,4067 тыс руб. Проведено 52 мероприятия из 52 запланированных с общим охватом 27 100 человек.

Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, исполнены в полном объёме.

3.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнута 31 контрольная точка или 100% от годового планового значения
(31 контрольная точка).

3.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 166 067,7 тыс. рублей, из которых:

- 119 957,1 тыс руб. – средства федерального бюджета;

- 46 110,57608 тыс руб. – средства областного бюджета.

Фактическое кассовое исполнение за 2025 год составляет 166 067,7 тыс. руб. или 100 % от годового планового значения (166 067,7 тыс руб.).

Структурный элемент № 4

4. Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)(Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», утверждён Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (Протокол от 21.03.2025 № 2).

4.1 Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено
3 показателя. За 2025 год значения показателей:

- Вовлечение молодёжи в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание

По показателю «Доля молодых людей, участвующих в проектах
и программах, направленных на патриотическое воспитание» за 2025 год численность молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, составила 117 650 человек или 42,5 %.

С учётом установленного планового значения показатель выполнен.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 42,38 % | 42,5 % |

- Вовлечение молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, в мероприятия по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность

По показателю «Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты  и программы, направленные  на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность» за 2025 год численность молодых семей составила 3 099 или 6,6 %.

С учётом установленного планового значения показатель выполнен.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 6,35 % | 6,6 % |

- Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

По показателю «Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» за 2025 год численность молодых людей, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, составила 67 357 человек или 24,4 %.

С учётом установленного планового значения показатель выполнен.

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 24,4% | 24,4 % |

4.2. Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено
3 результата. За 2025 год значения результатов:

- Проведение мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально-активную деятельность через патриотические проекты

По итогам 2025 года 102 148 детей и молодёжи вовлечены в социально-активную деятельность через патриотические проекты.

С учётом установленного планового значения результат достигнут.

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 100 000 чел. | 102 148 чел. |

- Проведение информационной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтёрства)

По итогам 2025 года охват просмотрами публикаций и рекламных роликов на тему добровольчества (волонтёрства) составил 42 100 просмотров.

С учётом установленного планового значения результат достигнут.

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 42 100 | 42 100 |

- Реализация практик поддержки добровольчества (волонтёрства) конкурса «Регион добрых дел»

| Наименование результата |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» |  |  |
| Квартал | План 2025 г. | Факт 2025 г. |
| III | 1 ед. | 1 ед. |

В рамках реализации практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» заключено соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по делам молодёжи № 091-09-2025-032 от 25.12.2024 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на реализацию федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

В рамках программы «Регион добрых дел» произведён ремонт здания, в котором располагается АНО по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48), а также реализованы практики поддержки добровольчества по четырём основным блокам: семейное волонтёрство, студенческое волонтёрство, отдельный блок мероприятий с трудоспособным населением, посвящённый развитию деятельности по поиску пропавших людей, серебряное волонтёрство.

Средства на ремонт и брендирование: 3 603,7 тыс. руб.;

Средства на оборудование: 395,1 тыс. руб.

Средства на проведение мероприятий: 4 021,6 тыс. руб.

4.3. В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 22 контрольные точки или 100 % от годового планового значения
(22 контрольные точки).

4.4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта составляет 8 020,41237 тыс. рублей, из которых:

- средства федерального бюджета: 7 779,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета: 240,61237 тыс. рублей.

Фактическое кассовое исполнение за 2025 год составляет 8 020,41237 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (8 020,41237), из которых 7 779,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 240,61237 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Мониторинг реализации

государственной программы

В ходе реализации 4 структурных элементов Программы по итогам 
2025 года:

достигнуто 10 из 10 мероприятий (результатов).

достигнуто 61 контрольная точка, что составляет 100 % от годового планового значения (61 контрольная точка).

Объекты капитального строительства в рамках государственной программы не предусмотрены.