{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Титул","1.Показатели","1.1.Прокси-показатели","2.Показатели помесячно","3.Мероприятия","4.Финобеспечение","4.1.Финобеспечение","5.Мероприятия помесячно","6.Риски","Прил1.Показатели по МО"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,12,1,14],[4,12,4,14],[6,12,6,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"УТВЕРЖДЕН"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Фамилия И.О."]
[]
[{"$nulls":12},"Должность"]
[]
[]
[]
[]
["ОТЧЕТ "]
["О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ"]
["РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)»"]
["ЗА 1 квартал 2026 года"]

{"sheet":"1.Показатели","index":1,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,13],[4,1,4,13],[6,1,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Сведения о достижении показателей Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование показателя","Уровень показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Информационная система","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Задача Регионального проекта (в составе НП) «Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность»"]
["1.1","Отсутствие отклонений","Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность","РП в НП","Возрастающий","Процент",{"v":7.1,"d":"7.1000"},{"v":7.1,"d":"7.1000"},null,"Отчет Письмо от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/431вн,\nОтчет О достижении показателя от 31.03.2026 № б/н",{"v":28.5,"d":"28.5000"},null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]
["2","Задача Регионального проекта (в составе НП) «К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»"]
["2.1","Отсутствие отклонений","Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание","РП в НП","Возрастающий","Процент",{"v":11.7,"d":"11.7000"},{"v":12.1,"d":"12.1000"},null,"Отчет Письмо от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/429вн,\nОтчет О достижении показателя от 31.03.2026 № б/н",{"v":48.9,"d":"48.9000"},null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]
["2.2","Отсутствие отклонений","Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность","РП в НП","Возрастающий","Процент",{"v":1.2,"d":"1.2000"},{"v":1.2,"d":"1.2000"},null,"Отчет Письмо от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/430вн,\nОтчет О достижении показателя от 31.03.2026 № б/н",{"v":7.33,"d":"7.3300"},null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]

{"sheet":"1.1.Прокси-показатели","index":2,"n_rows":4,"n_cols":13,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.1. Сведения о достижении прокси-показателей Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование прокси-показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Базовое значение","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода  ","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

{"sheet":"2.Показатели помесячно","index":3,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[6,0,8,0],[6,1,6,14],[7,2,8,2],[9,1,9,14],[10,0,12,0],[10,1,10,14],[11,2,12,2],[13,0,15,0],[13,1,13,14],[14,2,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Сведения о помесячном достижении показателей Регионального проекта (в составе НП) в 2026 году"]
[]
["№ п/п","Показатели Регионального проекта (в составе НП)","Уровень показателя","Плановые значения по кварталам/месяцам",{"$nulls":10},"На конец 2026 года"]
[{"$nulls":3},"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["1.1","Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, Процент"]
[null,"План","РП в НП",{"v":2.4,"d":"2.4000"},{"v":4.7,"d":"4.7000"},{"v":7.1,"d":"7.1000"},{"v":9.5,"d":"9.5000"},{"v":11.9,"d":"11.9000"},{"v":14.3,"d":"14.3000"},{"v":16.6,"d":"16.6000"},{"v":19,"d":"19.0000"},{"v":21.4,"d":"21.4000"},{"v":23.8,"d":"23.8000"},{"v":26.1,"d":"26.1000"},{"v":28.5,"d":"28.5000"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":2.4,"d":"2.4000"},{"v":4.7,"d":"4.7000"},{"v":7.1,"d":"7.1000"}]
["2","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["2.1","Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, Процент"]
[null,"План","РП в НП",{"v":3.5,"d":"3.5000"},{"v":7.6,"d":"7.6000"},{"v":11.7,"d":"11.7000"},{"v":15.8,"d":"15.8000"},{"v":19.9,"d":"19.9000"},{"v":24,"d":"24.0000"},{"v":28.1,"d":"28.1000"},{"v":32.2,"d":"32.2000"},{"v":36.3,"d":"36.3000"},{"v":40.4,"d":"40.4000"},{"v":44.5,"d":"44.5000"},{"v":48.9,"d":"48.9000"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":3.5,"d":"3.5000"},{"v":8.9,"d":"8.9000"},{"v":12.1,"d":"12.1000"}]
["2.2","Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, Процент"]
[null,"План","РП в НП",{"v":0.3,"d":"0.3000"},{"v":0.8,"d":"0.8000"},{"v":1.2,"d":"1.2000"},{"v":1.6,"d":"1.6000"},{"v":2.5,"d":"2.5000"},{"v":3.3,"d":"3.3000"},{"v":4.2,"d":"4.2000"},{"v":4.8,"d":"4.8000"},{"v":5.2,"d":"5.2000"},{"v":6.1,"d":"6.1000"},{"v":6.7,"d":"6.7000"},{"v":7.33,"d":"7.3300"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":0.3,"d":"0.3000"},{"v":0.9,"d":"0.9000"},{"v":1.2,"d":"1.2000"}]

{"sheet":"3.Мероприятия","index":4,"n_rows":17,"n_cols":15,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,8],[2,9,2,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[10,1,10,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Плановое значение на конец текущего года","Количество объектов мероприятия (результата)",null,"Срок реализации",null,null,"Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)","Подтверж-дающий документ","Комментарий"]
[{"$nulls":7},"план","факт","план","факт","прогноз"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты»","Тысяча человек","X",{"v":29.588,"d":"29.5880"},"X",{"v":93.436,"d":"93.4360"},null,null,"31.12.2026","X","31.12.2026","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет О достижении результата от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/428вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.1.1","Параметр характеристики «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты»","Тысяча человек","X","X","X","X","X","X","31.12.2026","X","31.12.2026","X"]
["1.1К.1","Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2026 года»","НЕ УКАЗАНО","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","03.04.2026","X","01.04.2026","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет О достижении результата от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/428вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.1К.2","Контрольная точка «Утвержден список ответственных за реализацию результата»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","10.03.2026","05.03.2026","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Распоряжение О назначении ответственных от 16.02.2026 № 14-р","Отклонения отсутствуют."]
["2","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["2.1","Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","Единица","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"},null,null,"31.12.2026","X","31.12.2026","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ",null,"Заключение соглашения перенесено  в срок до 30.04.2026"]
["2.1.1","Параметр характеристики «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","Единица","X","X","X","X","X","X","31.12.2026","X","31.12.2026","X"]
["2.1К.1","Контрольная точка «Заключено соглашение с юридическим лицом о предоставлении субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},"X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","16.03.2026","X","30.04.2026","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет О переносе КТ от 30.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/414вн","в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты, связанные   с реализацией на территории Ульяновской области лучших практик поддержки добровольчества (волонтёрства), выявленных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства)  «Регион добрых дел»,заключение соглашения переносится в срок до                                                                                                                                                                                                                               30.04.2026."]
["2.1К.2","Контрольная точка «Уровень контрактации средств федерального бюджета составляет не менее 10%»","НЕ УКАЗАНО","X","X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","01.04.2026","X","28.05.2026","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет О переносе КТ от 31.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/427вн","В связи с внесением изменений в нормативные правовые акты, связанные с реализацией на территории Ульяновской области лучших практик поддержки добровольчества (волонтёрства), выявленных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства)  «Регион добрых дел» заключение соглашения с юридическим лицом о предоставлении субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» (далее – Соглашение) перенесено на срок до 30.04.2026. Соответственно, заключение договоров в рамках реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства)  «Регион добрых дел» планируется после заключения Соглашения.\nВ соответствии с вышеуказанным исполнение контрольной точки «Уровень контрактации федерального бюджета не менее 10 %» переносится на 28.05.2026."]
["2.1К.3","Контрольная точка «Утвержден план мероприятий по достижению результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},"X",{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","25.03.2026","X","30.04.2026","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет О переносе КТ от 30.03.2026 № 73-ИОГВ-13-01/414вн","В рамках исполнения контрольной точки  «Заключено соглашение с юридическим лицом о предоставлении субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» Министерство молодёжного развития Ульяновской области сообщает, что \nв связи с внесением изменений в нормативные правовые акты, связанные с реализацией на территории Ульяновской области лучших практик поддержки добровольчества (волонтёрства), выявленных по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства)  «Регион добрых дел», исполнение контрольной точки переносится на 30.04.2026.\nВ связи с вышеуказанным исполнение контрольной точки «Утвержден план мероприятий по достижению результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» переносится на 30.04.2026."]
["2.1К.4","Контрольная точка «Утвержден список ответственных за достижение результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","10.03.2026","05.03.2026","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Распоряжение О назначении ответственных от 16.02.2026 № 14-р","Отклонения отсутствуют."]

{"sheet":"4.Финобеспечение","index":5,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[5,0,5,7],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Исполнение, тыс. руб.",null,"Процент исполнения, (6)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Лимиты бюджетных обязательств","Принятые бюджетные обязательства","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, всего:"]
["Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»» (всего), в том числе","4 922,7","4 922,7","4 922,7"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","4 922,7","4 922,7","4 922,7"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","4 775,0","4 775,0","4 775,0"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, всего:"]
["Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты» (всего), в том числе"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП)","4 922,7","4 922,7","4 922,7"]
["  Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","4 922,7","4 922,7","4 922,7"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","4 775,0","4 775,0","4 775,0"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["    межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["    межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["  Внебюджетные источники"]
["  Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]

{"sheet":"4.1.Финобеспечение","index":6,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию Регионального проекта (в составе НП) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации"]
[]
["Наименование регионального (ведомственного) проекта ","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Процент исполнения, (4)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6]
["Региональный проект (в составе НП) «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)»","4 922,7","4 922,7"]
["  Источники финансирования дефицита (справочно)"]

{"sheet":"5.Мероприятия помесячно","index":7,"n_rows":13,"n_cols":14,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,12],[2,13,3,13],[5,1,5,13],[6,1,6,13],[9,1,9,13],[10,1,10,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта (в составе НП) в 2026 году"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата)","План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)",{"$nulls":10},"На конец 2026 года (тыс. рублей)"]
[null,null,"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты Тысяча человек»"]
[null,"План"]
[null,"Факт/прогноз"]
["2","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["2.1","Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\" Единица»"]
[null,"План",null,null,{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"}]
[null,"Факт/прогноз",{"$nulls":3},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"},{"v":4922.7,"d":"4,922.7"}]

{"sheet":"6.Риски","index":8,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6. Информация о рисках Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)","Описание риска","Оценка возможных последствий риска","Уровень риска","Планируемые меры реагирования","Срок выполнения меры реагирования","Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)"]
["1","Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"","Не заключено соглашение  с юридическим лицом о предоставлении субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел»","Изменение сроков реализации до 30.04.2026","Низкий","Заключено соглашение  с юридическим лицом о предоставлении субсидии на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел»","30.04.2026","Мирошников Артем Эдуардович, Министр молодёжного развития Ульяновской области"]

{"sheet":"Прил1.Показатели по МО","index":9,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПРИЛОЖЕНИЕ № 1"]
["к отчету о реализации Регионального проекта (в составе НП)"]
[]
["ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"]
["К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["(Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область))"]
[]
["1. Сведения о достижении показателей Регионального проекта (в составе НП) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципального образования","Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]