{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Титул","1.Показатели","1.1.Прокси-показатели","2.Показатели помесячно","3.Мероприятия","4.Финобеспечение","4.1.Финобеспечение","5.Мероприятия помесячно","6.Риски","Прил1.Показатели по МО"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,12,1,14],[4,12,4,14],[6,12,6,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"УТВЕРЖДЕН"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Фамилия И.О."]
[]
[{"$nulls":12},"Должность"]
[]
[]
[]
[]
["ОТЧЕТ "]
["О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ"]
["РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)»"]
["ЗА 2025 год"]

{"sheet":"1.Показатели","index":1,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,13],[4,1,4,13],[6,1,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование показателя","Уровень показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Информационная система","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Задача регионального проекта (в составе нп) «Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность»"]
["1.1","Отсутствие отклонений","Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность",null,"Возрастающий","Процент",{"v":24.4,"d":"24.4000"},{"v":24.4,"d":"24.4000"},null,"Отчет Инф.справка от 30.12.2025 № б/н",null,null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]
["2","Задача регионального проекта (в составе нп) «К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»"]
["2.1","Отсутствие отклонений","Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание",null,"Возрастающий","Процент",{"v":42.38,"d":"42.3800"},{"v":42.5,"d":"42.5000"},null,"Отчет Инф.справка от 30.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2212вн",null,null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]
["2.2","Отсутствие отклонений","Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность",null,"Возрастающий","Процент",{"v":6.35,"d":"6.3500"},{"v":6.6,"d":"6.6000"},null,"Отчет Инф.справка от 30.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2215вн",null,null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]

{"sheet":"1.1.Прокси-показатели","index":2,"n_rows":4,"n_cols":13,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование прокси-показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Базовое значение","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода  ","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

{"sheet":"2.Показатели помесячно","index":3,"n_rows":16,"n_cols":15,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[6,0,8,0],[6,1,6,14],[7,2,8,2],[9,1,9,14],[10,0,12,0],[10,1,10,14],[11,2,12,2],[13,0,15,0],[13,1,13,14],[14,2,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в 2025 году"]
[]
["№ п/п","Показатели регионального проекта (в составе нп)","Уровень показателя","Плановые значения по кварталам/месяцам",{"$nulls":10},"На конец 2025 года"]
[{"$nulls":3},"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["1.1","Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, Процент"]
[null,"План",null,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":18.3,"d":"18.3000"},{"v":20.3,"d":"20.3000"},{"v":22.4,"d":"22.4000"},{"v":24.4,"d":"24.4000"}]
[null,"Факт/прогноз",{"$nulls":9},{"v":19,"d":"19.0000"},{"v":20.3,"d":"20.3000"},{"v":22.7,"d":"22.7000"},{"v":24.4,"d":"24.4000"}]
["2","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["2.1","Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, Процент"]
[null,"План",null,{"v":2,"d":"2.0000"},{"v":4,"d":"4.0000"},{"v":7.8,"d":"7.8000"},{"v":11.6,"d":"11.6000"},{"v":15.5,"d":"15.5000"},{"v":19.3,"d":"19.3000"},{"v":23.1,"d":"23.1000"},{"v":27,"d":"27.0000"},{"v":30.8,"d":"30.8000"},{"v":34.6,"d":"34.6000"},{"v":38.5,"d":"38.5000"},{"v":42.38,"d":"42.3800"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":2,"d":"2.0000"},{"v":22.4,"d":"22.4000"},{"v":28.9,"d":"28.9000"},{"v":29,"d":"29.0000"},{"v":36.3,"d":"36.3000"},{"v":37,"d":"37.0000"},{"v":37.5,"d":"37.5000"},{"v":37.6,"d":"37.6000"},{"v":37.7,"d":"37.7000"},{"v":37.8,"d":"37.8000"},{"v":38.5,"d":"38.5000"},{"v":42.5,"d":"42.5000"}]
["2.2","Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, Процент"]
[null,"План",null,{"v":0.1,"d":"0.1000"},{"v":0.3,"d":"0.3000"},{"v":0.5,"d":"0.5000"},{"v":1,"d":"1.0000"},{"v":2,"d":"2.0000"},{"v":3.2,"d":"3.2000"},{"v":3.6,"d":"3.6000"},{"v":4,"d":"4.0000"},{"v":4.8,"d":"4.8000"},{"v":5.4,"d":"5.4000"},{"v":6,"d":"6.0000"},{"v":6.35,"d":"6.3500"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":0.1,"d":"0.1000"},{"v":1.2,"d":"1.2000"},{"v":1.7,"d":"1.7000"},{"v":2.3,"d":"2.3000"},{"v":3.9,"d":"3.9000"},{"v":5.1,"d":"5.1000"},{"v":5.5,"d":"5.5000"},{"v":5.6,"d":"5.6000"},{"v":5.6,"d":"5.6000"},{"v":5.9,"d":"5.9000"},{"v":6.3,"d":"6.3000"},{"v":6.6,"d":"6.6000"}]

{"sheet":"3.Мероприятия","index":4,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,8],[2,9,2,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[13,1,13,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Плановое значение на конец текущего года","Количество объектов мероприятия (результата)",null,"Срок реализации",null,null,"Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)","Подтверж-дающий документ","Комментарий"]
[{"$nulls":7},"план","факт","план","факт","прогноз"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты»","Тысяча человек",{"v":100,"d":"100.0000"},{"v":102.148,"d":"102.1480"},"X",{"v":100,"d":"100.0000"},null,null,"31.12.2025","31.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2171вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.1К.1","Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","03.10.2025","02.10.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 02.10.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1548вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.1К.2","Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2025 года (с учетом описания количественно-качественной характеристики достигнутого в отчетном периоде результата, в том числе в привязке к ОЗР)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","23.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2171вн","Отклонения отсутствуют. Плановое значение  результата достигнуто. По итогам 2025 года  102 148 детей и молодёжи вовлечены в социально-активную деятельность через патриотические проекты (план  – 100 000 человек)."]
["1.1К.3","Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет за III квартал 2025 года»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 02.04.2025 № 73-ИОГВ-13-01/555вн","Отклонения отсутствуют. По состоянию на 31 марта 2025 года 25 194 ребенка и молодежи вовлечены в социально-активную деятельность через патриотические проекты."]
["1.1К.4","Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет за IV квартал 2025 года»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.07.2025","03.07.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 02.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1043вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.1К.5","Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","23.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2171вн","Отклонения отсутствуют. Плановое значение  результата достигнуто. По итогам 2025 года  102 148 детей и молодёжи вовлечены в социально-активную деятельность через патриотические проекты (план  – 100 000 человек)."]
["1.1К.6","Контрольная точка «ФГБУ \"Роспатриотцентр\" утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Распоряжение О назначении ответственных от 19.03.2025 № 34-р","Отклонения отсутствуют."]
["2","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["2.1","Мероприятие (результат) «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\"»","Миллион единиц",0.0421,0.0421,"X",0.0421,null,null,"31.12.2025","31.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2171вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.1К.1","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за I квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 02.04.2025 № 73-ИОГВ-13-01/555вн","Отклонения отсутствуют. По состоянию на 31 марта 2025 года охват просмотрами публикаций  на тему добровольчества (волонтерства) составил 13 000 просмотров."]
["2.1К.2","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за II квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.07.2025","03.07.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 02.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1043вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.1К.3","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за III квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","03.10.2025","02.10.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Инф.справка от 02.10.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1548вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.1К.4","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за IV квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","23.12.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Инф.справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2171вн","Отклонения отсутствуют. По итогам 2025 года охват просмотрами публикаций на тему добровольчества (волонтёрства) составил 42 110 просмотров (план – 42 100)."]
["2.1К.5","Контрольная точка «Утвержден план мероприятий, планируемых для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещений рекламных роликов на ТВ и информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" в целях популяризации добровольчества (волонтерства)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Прочий тип документа План мероприятий от 20.03.2025 № б/н","Отклонения отсутствуют."]
["2.1К.6","Контрольная точка «Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Распоряжение О назначении ответственных от 19.03.2025 № 34-р","Отклонения отсутствуют."]
["2.2","Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","Единица",{"v":1,"d":"1.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"},"X",{"v":1,"d":"1.0000"},null,null,"31.12.2025","31.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Отчет от 29.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 29.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2208вн,\nИсходящее письмо Об исполнении результата от 13.01.2026 № 73-ИОГВ-13-01/1вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.1","Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Соглашение О предоставлении субсидии из бюджета Ульяновской области АНО \"Счастливый регион\" от 28.03.2025 № 30-2025-000607","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.2","Контрольная точка «Заключены договоры на проведение косметического ремонта помещения ресурсного центра по развитию добровольчества и поставку оборудования»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.07.2025","01.07.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 01.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1033вн","Автономной некоммерческой организацией по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» 7 апреля 2025 года заключены муниципальный контракт на проведение работ \nпо косметическому ремонту здания Ресурсного центра по адресу г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48, к.1 на сумму 3 203 735,74 руб., 4 контракта на поставку оборудования для Ресурсного центра на сумму 395 100,00 руб.\nТаким образом, контрактация по косметическому ремонту здания и поставке оборудования для  Ресурсного центра выполнена в полном объёме."]
["2.2К.3","Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет 100%»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.10.2025","06.11.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 06.11.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1781вн","Выполнено."]
["2.2К.4","Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет не менее 35%»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.06.2025","18.06.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 17.06.2025 № 73-ИОГВ-13-01/936вн","Отклонения отсутствуют. По состоянию на 17 июня 2025 года в рамках реализации практик поддержки и развития добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел»  \nв Ульяновской области заключено 4 контракта/договора. Объём законтрактованных средств федерального бюджета составляет 4 274 317,57 руб. (54,94%)."]
["2.2К.5","Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства)\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.07.2025","01.07.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Отчет о реализации результата от 01.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1032вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.6","Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по ремонту ресурсного центра по развитию добровольчества и поставленного оборудования»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","22.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Не указано платежные поручения по оборудованию от 22.12.2025 № б/н,\nНе указано Платежные поручения по ремонту от 22.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 22.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2152вн","В работе."]
["2.2К.7","Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ по косметическому ремонту и поставленного оборудования»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","15.12.2025","18.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Не указано Копии накладных от 18.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 18.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2134вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.8","Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","15.12.2025","22.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 22.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2153вн","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.9","Контрольная точка «Утвержден план мероприятий по достижению результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Не указано План мероприятий от 25.10.2024","Отклонения отсутствуют."]
["2.2К.10","Контрольная точка «Утвержден список ответственных за достижение результата \"Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Распоряжение О назначении ответственных от 19.03.2025 № 34-р","Отклонения отсутствуют."]

{"sheet":"4.Финобеспечение","index":5,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[5,0,5,7],[26,0,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Исполнение, тыс. руб.",null,"Процент исполнения, (6)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Лимиты бюджетных обязательств","Принятые бюджетные обязательства","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, всего:"]
["Мероприятие (результат) «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» (всего), в том числе"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»» (всего), в том числе","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","100,00"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","100,00"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7 779,8","7 779,8","7 779,8","7 779,8","7 779,8","100,00"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, всего:"]
["Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты» (всего), в том числе"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП)","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","100,00"]
["  Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","8 020,4","100,00"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","7 779,8","7 779,8","7 779,8","7 779,8","7 779,8","100,00"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["    межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["    межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["  Внебюджетные источники"]
["  Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]

{"sheet":"4.1.Финобеспечение","index":6,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе нп) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации"]
[]
["Наименование регионального (ведомственного) проекта ","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Процент исполнения, (4)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6]
["Региональный проект (в составе НП) «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область)»","8 020,4","8 020,4","8 020,4","100,00"]
["  Источники финансирования дефицита (справочно)"]

{"sheet":"5.Мероприятия помесячно","index":7,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,12],[2,13,3,13],[5,1,5,13],[6,1,6,13],[9,1,9,13],[10,1,10,13],[13,1,13,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп) в 2025 году"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата)","План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)",{"$nulls":10},"На конец 2025 года (тыс. рублей)"]
[null,null,"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"]
["1.1","Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты Тысяча человек»"]
[null,"План"]
[null,"Факт/прогноз"]
["2","Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность"]
["2.1","Мероприятие (результат) «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети \"Интернет\" Миллион единиц»"]
[null,"План"]
[null,"Факт/прогноз"]
["2.2","Мероприятие (результат) «Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) \"Регион добрых дел\" Единица»"]
[null,"План",null,null,{"v":2546.4,"d":"2,546.4"},{"v":6154.6,"d":"6,154.6"},{"v":6154.6,"d":"6,154.6"},{"v":6546.4,"d":"6,546.4"},{"v":7427.8,"d":"7,427.8"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"}]
[null,"Факт/прогноз",null,null,{"v":2546.4,"d":"2,546.4"},{"v":6154.6,"d":"6,154.6"},{"v":6154.6,"d":"6,154.6"},{"v":6546.4,"d":"6,546.4"},{"v":7427.8,"d":"7,427.8"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"},{"v":8020.4,"d":"8,020.4"}]

{"sheet":"6.Риски","index":8,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6. Информация о рисках регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)","Описание риска","Оценка возможных последствий риска","Уровень риска","Планируемые меры реагирования","Срок выполнения меры реагирования","Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)"]

{"sheet":"Прил1.Показатели по МО","index":9,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПРИЛОЖЕНИЕ № 1"]
["к отчету о реализации регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"]
["К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["(Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ульяновская область))"]
[]
["1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципального образования","Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]