{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Титул","1.Показатели","1.1.Прокси-показатели","2.Показатели помесячно","3.Мероприятия","4.Финобеспечение","4.1.Финобеспечение","5.Мероприятия помесячно","6.Риски","Прил1.Показатели по МО"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титул","index":0,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"merged":[[1,12,1,14],[4,12,4,14],[6,12,6,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"УТВЕРЖДЕН"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Фамилия И.О."]
[]
[{"$nulls":12},"Должность"]
[]
[]
[]
[]
["ОТЧЕТ "]
["О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ"]
["РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["«Россия - страна возможностей (Ульяновская область)»"]
["ЗА 2025 год"]

{"sheet":"1.Показатели","index":1,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,13],[4,1,4,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование показателя","Уровень показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Информационная система","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Задача регионального проекта (в составе нп) «Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи»"]
["1.1","Отсутствие отклонений","Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие",null,"Возрастающий","Процент",{"v":46.2,"d":"46.2000"},{"v":46.5,"d":"46.5000"},null,"Отчет Инф.справка от 30.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2214вн",null,null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]
["1.2","Отсутствие отклонений","Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики",null,"Возрастающий","Процент",{"v":7,"d":"7.0000"},{"v":11.5,"d":"11.5000"},null,"Отчет Инф.справка от 30.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2217вн",null,null,"Государственная информационная система \"Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных\" (ГИС ЦАП)"]

{"sheet":"1.1.Прокси-показатели","index":2,"n_rows":4,"n_cols":13,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№","Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период","Наименование прокси-показателя","Признак возрастания/ убывания","Единица измерения (по ОКЕИ)","Базовое значение","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода  ","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Плановое значение на конец текущего года","Прогнозное значение на конец текущего года","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

{"sheet":"2.Показатели помесячно","index":3,"n_rows":12,"n_cols":15,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14],[6,0,8,0],[6,1,6,14],[7,2,8,2],[9,0,11,0],[9,1,9,14],[10,2,11,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в 2025 году"]
[]
["№ п/п","Показатели регионального проекта (в составе нп)","Уровень показателя","Плановые значения по кварталам/месяцам",{"$nulls":10},"На конец 2025 года"]
[{"$nulls":3},"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи"]
["1.1","Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, Процент"]
[null,"План",null,{"v":2,"d":"2.0000"},{"v":4,"d":"4.0000"},{"v":7.9,"d":"7.9000"},{"v":12.8,"d":"12.8000"},{"v":18.8,"d":"18.8000"},{"v":22.7,"d":"22.7000"},{"v":26.6,"d":"26.6000"},{"v":30.6,"d":"30.6000"},{"v":34.5,"d":"34.5000"},{"v":38.4,"d":"38.4000"},{"v":42.3,"d":"42.3000"},{"v":46.2,"d":"46.2000"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":2,"d":"2.0000"},{"v":4.4,"d":"4.4000"},{"v":8.1,"d":"8.1000"},{"v":13.4,"d":"13.4000"},{"v":18.8,"d":"18.8000"},{"v":23,"d":"23.0000"},{"v":26.6,"d":"26.6000"},{"v":30.6,"d":"30.6000"},{"v":34.5,"d":"34.5000"},{"v":39.5,"d":"39.5000"},{"v":43.8,"d":"43.8000"},{"v":46.5,"d":"46.5000"}]
["1.2","Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, Процент"]
[null,"План",null,{"v":0.1,"d":"0.1000"},{"v":0.2,"d":"0.2000"},{"v":0.4,"d":"0.4000"},{"v":0.8,"d":"0.8000"},{"v":1.3,"d":"1.3000"},{"v":2.9,"d":"2.9000"},{"v":3.7,"d":"3.7000"},{"v":4.8,"d":"4.8000"},{"v":5.6,"d":"5.6000"},{"v":6,"d":"6.0000"},{"v":6.4,"d":"6.4000"},{"v":7,"d":"7.0000"}]
[null,"Факт/прогноз",null,{"v":0.1,"d":"0.1000"},{"v":0.6,"d":"0.6000"},{"v":1,"d":"1.0000"},{"v":1.6,"d":"1.6000"},{"v":2.7,"d":"2.7000"},{"v":4,"d":"4.0000"},{"v":4.4,"d":"4.4000"},{"v":5,"d":"5.0000"},{"v":6.7,"d":"6.7000"},{"v":7.6,"d":"7.6000"},{"v":11,"d":"11.0000"},{"v":11.5,"d":"11.5000"}]

{"sheet":"3.Мероприятия","index":4,"n_rows":40,"n_cols":15,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,8],[2,9,2,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,3,14],[5,1,5,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки","Единица измерения (по ОКЕИ)","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Плановое значение на конец текущего года","Количество объектов мероприятия (результата)",null,"Срок реализации",null,null,"Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)","Подтверж-дающий документ","Комментарий"]
[{"$nulls":7},"план","факт","план","факт","прогноз"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи"]
["1.1","Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования»","Единица",{"v":1,"d":"1.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"},"X",{"v":1,"d":"1.0000"},null,null,"31.12.2025","31.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Постановление Постановление  N 146-П от 06.04.2016 № 146-П,\nПостановление Постановление  от 30 ноября 2023 г. N 32/628-П от 13.11.2023 № 32/628-П,\nПрочий тип документа Протокол от 11.06.2025 № 1-ИБ","Отклонения отсутствуют.  На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по вопросу создания  в субъектах Российской Федерации нормативной правовой основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования в рамках реализации федерального проекта \"Россия - страна возможностей\" национального проекта \"Молодёжь и дети\" данный документ учтен Федеральным агентством по делам молодежи."]
["1.1К.1","Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","20.08.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Не указано Протокол от 11.06.2025 № 1-ИБ,\nПостановление Постановление от 06.04.2016 № 146-П,\nПостановление Постановление от 13.11.2023 № 32/628-П","На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»\nв соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. В соответствии с пунктом 1 протокола заседания Рабочей группы по вопросу создания  в субъектах Российской Федерации нормативной правовой основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования в рамках реализации федерального проекта \"Россия - страна возможностей\" национального проекта \"Молодёжь и дети\" от 11.06.2025 № 1-ИБ под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи П.В.Абрамова данный документ учтен Федеральным агентством по делам молодежи."]
["1.1К.2","Контрольная точка «Направлено разъяснительное письмо о формировании регионального проекта нормативно-правового акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.03.2025","28.03.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Постановление Постановление Правительства Ульяновской области от 6 апреля 2016 г. N 146-П \"О ежегодном конкурсе проектов (программ) межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений\" (с изменениями и дополнениями) от 06.04.2016 № 146-П,\nПостановление Постановление Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 г. N 32/628-П \"Об утверждении государственной программы Ульяновской области \"Управление государственными финансами Ульяновской области\" (с изменениями и дополнениями) от 30.11.2023 № 32/628-П"]
["1.1К.3","Контрольная точка «Нормативно-правовой акт внесен в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","28.08.2025","20.08.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Не указано Протокол от 11.06.2025 № 1-ИБ,\nПостановление Постановление от 06.04.2016 № 146-П,\nПостановление Постановление от 13.11.2023 № 32/628-П","Отклонения отсутствуют.На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»\nв соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. В соответствии с пунктом 1 протокола заседания Рабочей группы по вопросу создания  в субъектах Российской Федерации нормативной правовой основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования в рамках реализации федерального проекта \"Россия - страна возможностей\" национального проекта \"Молодёжь и дети\" от 11.06.2025 № 1-ИБ под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи П.В.Абрамова данный документ учтен Федеральным агентством по делам молодежи."]
["1.1К.4","Контрольная точка «Нормативно-правовой акт одобрен законодательством (представительным) органом власти субъекта РФ»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","11.12.2025","20.08.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Не указано Протокол от 11.06.2025 № 1-ИБ,\nПостановление Постановление от 06.04.2016 № 146-П,\nПостановление Постановление от 13.11.2023 № 32/628","На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»\nв соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. В соответствии с пунктом 1 протокола заседания Рабочей группы по вопросу создания  в субъектах Российской Федерации нормативной правовой основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования в рамках реализации федерального проекта \"Россия - страна возможностей\" национального проекта \"Молодёжь и дети\" от 11.06.2025 № 1-ИБ под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи П.В.Абрамова данный документ учтен Федеральным агентством по делам молодежи."]
["1.1К.5","Контрольная точка «Нормативно-правовой акт прошел общественные обсуждения»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","26.06.2025","26.06.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Постановление Постановление Правительства Ульяновской области от 30 ноября 2023 г. N 32/628-П \"Об утверждении государственной программы Ульяновской области \"Управление государственными финансами Ульяновской области\" (с изменениями и дополнениями) от 30.11.2023 № 32/628-П,\nПостановление Постановление Правительства Ульяновской области от 6 апреля 2016 г. N 146-П \"О ежегодном конкурсе проектов (программ) межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений\" (с изменениями и дополнениями) от 06.04.2016 № 146-П"]
["1.1К.6","Контрольная точка «Нормативно-правовой акт согласован с заинтересованными органами и организациями субъекта РФ»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.04.2025","29.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 29.04.2025 № 73-ИОГВ-13/709вн"]
["1.1К.7","Контрольная точка «Промежуточный отчет о статусе утверждения нормативно-правового акта»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","29.10.2025","20.08.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Постановление Постановление от 13.11.2023 № 32/628-П,\nПостановление Постановление от 06.04.2016 № 146-П,\nНе указано Протокол от 11.06.2025 № 1-ИБ","На территории Ульяновской области реализуется практика инициативного бюджетирования – региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»\nв соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. В соответствии с пунктом 1 протокола заседания Рабочей группы по вопросу создания  в субъектах Российской Федерации нормативной правовой основы для развития молодёжного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования в рамках реализации федерального проекта \"Россия - страна возможностей\" национального проекта \"Молодёжь и дети\" от 11.06.2025 № 1-ИБ под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи П.В.Абрамова данный документ учтен Федеральным агентством по делам молодежи."]
["1.2","Мероприятие (результат) «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств \"Таврида\" в составе арт-кластера \"Таврида\"»","Человек",{"v":28,"d":"28.0000"},{"v":28,"d":"28.0000"},"X",{"v":28,"d":"28.0000"},null,null,"31.12.2025","07.11.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 06.11.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1785вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.2К.1","Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за I квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","04.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 03.04.2025 № б/н","В работе. Отклонения отсутствуют."]
["1.2К.2","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за II квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.07.2025","03.07.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 01.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1040вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.2К.3","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за III квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","03.10.2025","02.10.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Инф.справка от 02.10.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1542вн"]
["1.2К.4","Контрольная точка «Проведён мониторинг достижения результата за IV квартал»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","07.11.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 06.11.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1785вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.2К.5","Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","07.11.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Отчет Информационная справка от 06.11.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1785вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.2К.6","Контрольная точка «Утвержден список ответственных за участие молодёжи Ульяновской области в образовательных заездах для молодых деятелей культуры и искусств \"Таврида\" в составе арт-кластера \"Таврида\".»","Единица",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","02.04.2025","X","Солодовникова Кристина Вячеславовна, Начальник службы цифровой трансформации и проектного развития","Распоряжение О назначении ответственных от 18.03.2025 № 32-р","В работе. Отклонения отсутствуют."]
["1.3","Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации \"Регион для молодых\"»","Единица",{"v":1,"d":"1.0000"},{"v":1,"d":"1.0000"},"X",{"v":1,"d":"1.0000"},null,null,"31.12.2025","31.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Отчет от 29.12.2025 № б/н,\nИсходящее письмо Об исполнении результата от 13.01.2026 № 73-ИОГВ-13-01/3вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.1","Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","03.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Распоряжение О назначении ответственных","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.2","Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","02.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Соглашение О предоставлении субсидии от 14.02.2025 № 20-2025-009010","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.3","Контрольная точка «Заключены договоры на поставку оборудования в молодежный центр г.Димитровграда»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.10.2025","04.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 04.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2006вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.4","Контрольная точка «Заключены договоры на поставку оборудования в молодежный центр р.п. Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.07.2025","26.06.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 26.06.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1006вн","Отклонения отсутствуют. Автономной некоммерческой организацией Молодёжный центр «Своя компания» заключено 3 договора  на поставку оборудования на сумму 2 770 284,28 руб. (100%)."]
["1.3К.5","Контрольная точка «Заключены контракты на строительно-монтажные работы в молодёжных центрах в г. Димитровграде и в р.п. Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.07.2025","18.06.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка № 73-ИОГВ-13-01/942вн","Автономной некоммерческой организацией «Молодёжный центр «Своя компания» 18 марта 2025 года заключен муниципальный контракт \nна проведение ремонтных работ здания молодёжного центра \nв р.п.Новоспасское (ул.Победы, д.35) на сумму 7 713 240,42 руб. Окончание работ запланировано на 30.08.2025. \nМуниципальным автономным учреждением «Молодёжный многофункциональный центр «Время молодёжи» 29 мая 2025 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу ул.Курчатова, 24а для размещения молодёжного центра в г.Димитровграде на сумму 81 426 689,00 руб. Окончание ремонтных работ запланировано на 31.12.2025."]
["1.3К.6","Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет 100%»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.10.2025","04.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 04.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2005вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.7","Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет не менее 10%»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","31.03.2025","29.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Отчет о контрактации от 28.04.2025,\nОтчет Информационная справка от 28.04.2025 № 73-ИОГВ-13/700вн","По состоянию на 28.04.2025  уровень контрактации федеральной субсидии составляет 10,75 %."]
["1.3К.8","Контрольная точка «Объем законтрактованных средств составляет не менее 35%»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.06.2025","18.06.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Информационная справка от 17.06.2025 № 73-ИОГВ-13-01/935вн","По состоянию на 17 июня 2025 года в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики в Ульяновской области «Регион для молодых» заключено 32 контракта. Объём законтрактованных средств федерального бюджета составляет 73 969 185,54 руб. (61,66 %). ."]
["1.3К.9","Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий содержательного блока программы»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.07.2025","01.07.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Отчет о реализации РДМ от 01.07.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1031вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.10","Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий содержательного блока программы»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","01.12.2025","03.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 03.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/1996вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.11","Контрольная точка «Проведен конкурс по определению подрядных организаций ремонтов молодежных центров в г.Димитровграде и р.п.Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","30.05.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Отчет о заключении контрактов","Автономной некоммерческой организацией \"Молодежный центр \"Своя компания\" (р.п.Новоспасское)  заключен контракт на выполнение работ по ремонту здания молодежного центра в р.п.Новоспасское на сумму 7 713 240,42 руб. (отчет прилагается).Конкурс по определению подрядной организации капитального ремонта здания молодёжного центра в г. Димитровграде объявлен 16.04.2025, дата окончания срока подачи заявок 07.05.2025. Дата подведения итогов определения подрядчика - 14.05.2025."]
["1.3К.12","Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по ремонту молодежных центров в г. Димитровграде и р.п. Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","25.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Не указано Платежки от 23.12.2025 № б/н,\nНе указано Платежки от 23.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2164вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.13","Контрольная точка «Произведена оплата поставленного оборудования в молодежные центры г.Димитровграда и р.п.Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","30.12.2025","26.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Не указано Платежки от 26.12.2025 № б/н,\nНе указано Платежки от 26.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 26.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2196вн","Отклонения отсутствуют."]
["1.3К.14","Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ в молодежных центрах в г. Димитровграде и в р.п. Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","15.12.2025","18.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Отчет Инф.справка от 18.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2133вн","В работе."]
["1.3К.15","Контрольная точка «Произведена приемка поставленного оборудования в молодежные центры г.Димитровграда и р.п.Новоспасское»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","15.12.2025","16.12.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Не указано Накладные от 16.12.2025 № б/н,\nНе указано Накладные от 16.12.2025 № б/н,\nОтчет Инф.справка от 16.12.2025 № 73-ИОГВ-13-01/2121вн","В работе."]
["1.3К.16","Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены нефинансовые соглашения о реализации регионального проекта \"Россия - страна возможностей (Ульяновская область)\"»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","14.03.2025","20.03.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Соглашение О реализации региональных проектов","Нефинансовые соглашения с муниципальными образованиями о реализации регионального проекта заключены. Соглашения прилагаются."]
["1.3К.17","Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","16.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования \"город Димитровград\" Ульяновской области на реализацию программы комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации \"Регион для молодых\" от 14.04.2025 № 73705000-1-2025-002,\nСоглашение О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования \"Новоспасский район\" от 14.02.2025 № 73629000-1-2025-005","Заключено соглашение с муниципальным образованием \"Новоспасский район\" о предоставлении субсидии  из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования \"Новоспасский район\" на реализацию программы \"Регион для молодых\" (прилагается).\nЗаключено соглашение с муниципальным образованием \"город Димитровград\" о предоставлении субсидии  из бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования \"город Димитровград\" на реализацию программы \"Регион для молодых\" (прилагается)."]
["1.3К.18","Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»","НЕ УКАЗАНО",{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":0,"d":"0.0000"},"X","X","X","X","04.04.2025","02.04.2025","X","Мирошников Артем Эдуардович, МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ","Постановление Об утверждении государственной программы Ульяновской области \"Реализация молодёжной политики на территории Ульяновской области\" от 30.11.2023 № 32/637-П,\nПостановление Об утверждении Правил определения объёма и условия предоставления Областному государственному автономному учреждению \"Молодёжный многофункциональный центр \"Дом молодых\", функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство молодёжного развития Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели от 06.03.2023 № 100-П","Отклонения отсутствуют."]

{"sheet":"4.Финобеспечение","index":5,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[5,0,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Исполнение, тыс. руб.",null,"Процент исполнения, (6)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Лимиты бюджетных обязательств","Принятые бюджетные обязательства","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи, всего:"]
["Мероприятие (результат) «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида»» (всего), в том числе"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»» (всего), в том числе","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","100,00"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","100,00"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","119 957,1","119 957,1","119 957,1","119 957,1","119 957,1","100,00"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования» (всего), в том числе"]
["    Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)"]
["      в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["      межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["      межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["    Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["    Внебюджетные источники"]
["    Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]
["ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ (В СОСТАВЕ НП)","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","100,00"]
["  Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","166 067,7","100,00"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)","119 957,1","119 957,1","119 957,1","119 957,1","119 957,1","100,00"]
["    в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)"]
["    межбюджетные трансферты местным бюджетам"]
["    межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)"]
["  Консолидированные бюджеты муниципальных образований"]
["  Внебюджетные источники"]
["  Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)"]

{"sheet":"4.1.Финобеспечение","index":6,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,3,0],[2,1,2,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта (в составе нп) по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации"]
[]
["Наименование регионального (ведомственного) проекта ","Объем финансового обеспечения, тыс. руб.",null,null,"Процент исполнения, (4)/(3)*100","Комментарий"]
[null,"Предусмотрено паспортом","Сводная бюджетная роспись","Кассовое исполнение"]
[1,2,3,4,5,6]
["Региональный проект (в составе НП) «Россия - страна возможностей (Ульяновская область)»","166 067,7","166 067,7","166 067,7","100,00"]
["  Источники финансирования дефицита (справочно)"]

{"sheet":"5.Мероприятия помесячно","index":7,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,12],[2,13,3,13],[5,1,5,13],[6,1,6,13],[9,1,9,13],[12,1,12,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта (в составе нп) в 2025 году"]
[]
["№ п/п","Наименование мероприятия (результата)","План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)",{"$nulls":10},"На конец 2025 года (тыс. рублей)"]
[null,null,"янв.","фев.","март","апр.","май","июнь","июль","авг.","сен.","окт.","ноя."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["1","Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% детей и молодежи"]
["1.1","Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования Единица»"]
[null,"План"]
[null,"Факт/прогноз"]
["1.2","Мероприятие (результат) «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств \"Таврида\" в составе арт-кластера \"Таврида\" Человек»"]
[null,"План"]
[null,"Факт/прогноз"]
["1.3","Мероприятие (результат) «Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации \"Регион для молодых\" Единица»"]
[null,"План",null,null,{"v":18747.4,"d":"18,747.4"},{"v":71732,"d":"71,732.0"},{"v":85510.3,"d":"85,510.3"},{"v":101494.8,"d":"101,494.8"},{"v":120665,"d":"120,665.0"},{"v":138850.5,"d":"138,850.5"},{"v":147536.1,"d":"147,536.1"},{"v":156469.1,"d":"156,469.1"},{"v":160901.7,"d":"160,901.7"},{"v":166067.7,"d":"166,067.7"}]
[null,"Факт/прогноз",null,null,{"v":18747.4,"d":"18,747.4"},{"v":31732,"d":"31,732.0"},{"v":45510.3,"d":"45,510.3"},{"v":72912.8,"d":"72,912.8"},{"v":83894.9,"d":"83,894.9"},{"v":90687.6,"d":"90,687.6"},{"v":104810,"d":"104,810.0"},{"v":132173.9,"d":"132,173.9"},{"v":141464.3,"d":"141,464.3"},{"v":166067.7,"d":"166,067.7"}]

{"sheet":"6.Риски","index":8,"n_rows":3,"n_cols":8,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6. Информация о рисках регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)","Описание риска","Оценка возможных последствий риска","Уровень риска","Планируемые меры реагирования","Срок выполнения меры реагирования","Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)"]

{"sheet":"Прил1.Показатели по МО","index":9,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПРИЛОЖЕНИЕ № 1"]
["к отчету о реализации регионального проекта (в составе нп)"]
[]
["ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"]
["К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (В СОСТАВЕ НП)"]
["(Россия - страна возможностей (Ульяновская область))"]
[]
["1. Сведения о достижении показателей регионального проекта (в составе нп) в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации"]
[]
["№ п/п","Наименование муниципального образования","Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода","Плановое значение на конец отчетного периода","Фактическое значение на конец отчетного периода","Прогнозное значение на конец отчетного периода","Подтверждающий документ","Комментарий"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]